## 明细表
附件1
台前县2018年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 42380.56 | 23772.57 | 9962.96 | 2753 | 5892.03
一、农业农村基础设施建设类项目合计(58) | [5 empty] | 23470.5 | 16074.2 | 5515.3 | 1881 | 0
1 | 清水河乡蒋庄村整村推进项目 | 新建道路11600平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；建设村室20间,简易戏台一个，广场硬化2000平、健身器材10件，墙体美化15000平,安装高杆8米太阳能60WLED路灯10盏，挑臂太阳能60WLED路灯30盏. |  | 清水河乡 | 蒋庄村 | 313.8 | 166.8 | 42 | 105 |  | 扶贫办 | 覆盖全村293户，利于群众生产生活 | 284 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
2 | 清水河乡西李村整村推进项目 | 新建道路9143平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；标准化卫生室一处,简易戏台一个，健身器材10件，墙体美化8000平。安装高杆8米太阳能60WLED路灯10盏，安装挑臂太阳能60WLED路灯16盏。 |  | 清水河乡 | 西李村 | 161.28 | 132.08 | 29.2 |  |  |  | 覆盖全村116户，利于群众生产生活 | 98 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
3 | 清水河乡南王庄村整村推进项目 | 新建道路9500平，建设村室12间、简易戏台一个，广场2000平、健身器材10件，墙体美化12000平。安装挑臂太阳能60WLED路灯40盏。 |  | 清水河乡 | 南王庄村 | 266.8 | 134.8 | 47 | 85 |  |  | 覆盖全村211户，利于群众生产生活 | 185 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
4 | 清水河乡王庄村整村推进项目 | 新建道路7900平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；标准化卫生室一处,简易戏台一个，广场2000平、健身器材10件，墙体美化9000平。安装挑臂太阳能60WLED路灯24盏。 |  | 清水河乡 | 王庄村 | 162 | 111 | 51 |  |  |  | 覆盖全村150户，利于群众生产生活 | 160 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
5 | 清水河乡西郭村整村推进项目 | 新建道路9929平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；标准化卫生室一处,建设村室12间,简易戏台一个，广场1000平、健身器材10件，墙体美化12000平。安装挑臂太阳能60WLED路灯40盏。 |  | 清水河乡 | 西郭村 | 270.8 | 172.8 | 13 | 85 |  |  | 覆盖全村143户，利于群众生产生活 | 134 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
6 | 清水河乡尖固堆村整村推进项目 | 新建道路8500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；简易戏台，广场2000平、健身器材10件，墙体美化15000平。 |  | 清水河乡 | 尖固堆村 | 156 | 108 | 48 |  |  |  | 覆盖全村312户，利于群众生产生活 | 353 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
7 | 清水河乡清北村整村推进项目 | 新建道路11200平，12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；5*6生产桥2座。卫生室一处。墙体美化11000平。简易戏台一个。安装LED挑臂路灯路灯30盏。 |  | 清水河乡 | 清北村 | 206 | 172.8 | 33.2 |  |  |  | 覆盖全村271户，利于群众生产生活 | 202 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
8 | 马楼镇闫五斗村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面5100平方米，12%石灰土厚15cm，c25混凝土路面18cm；建设村室一处6间。卫生室一处。墙体美化2000平。文化广场800平，简易戏台一个，健身器材10个。挑臂太阳能60瓦LED路灯25盏、8米高杆太阳能60瓦LED路灯6盏。 |  | 马楼镇 | 闫五斗村 | 145.9 | 97.9 | 10 | 38 |  |  | 覆盖全村117户，利于群众生产生活 | 103 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
9 | 马楼镇前李楼村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面,3313平方米12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm。4*5生产桥一座。卫生室一处。墙体美化4000平。文化广场1500平，简易戏台一个，健身器材10个。挑臂太阳能60瓦LED路灯30盏，8米高杆太阳能60瓦LED路灯6盏。 |  | 马楼镇前 | 李楼村 | 99.4 | 53.4 | 46 |  |  |  | 覆盖全村111户，利于群众生产生活 | 106 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
10 | 马楼镇马那里村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面5000平方米，12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm。5*6生产桥3座。卫生室一处。 |  | 马楼镇 | 马那里村 | 109 | 90 | 19 |  |  |  | 覆盖全村178户，利于群众生产生活 | 149 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
11 | 马楼镇梁路口村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面4800平方米12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm。卫生室一处。 |  | 马楼镇 | 梁路口村 | 82 | 57 | 25 |  |  |  | 覆盖全村217户，利于群众生产生活 | 164 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
12 | 马楼镇孙文赞村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面9000平方米12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；卫生室一处。墙体美化3500平。文化广场1200平，简易戏台一个，健身器材10个。挑臂太阳能60瓦LED路灯30盏、8米高杆太阳能60瓦LED路灯6盏。 |  | 马楼镇 | 孙文赞村 | 168.6 | 126 | 42.6 |  |  | 扶贫办 | 覆盖全村194户，利于群众生产生活 | 104 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
13 | 马楼镇闫霍村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面4000平方米，12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；建设村室一处4间。墙体美化5000平。文化广场1200平，简易戏台一个，健身器材10个。挑臂太阳能60瓦LED路灯30盏、8米高杆太阳能60瓦LED路灯6盏。 |  | 马楼镇 | 闫霍村 | 109.8 | 81.4 | 28.4 |  |  |  | 覆盖全村145户，利于群众生产生活 | 163 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
14 | 马楼镇遵化庄整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面12000平方米12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面18cm；5*6生产桥6座。建设村室一处6间。墙体美化16000平。文化广场300平，健身器材10个。挑臂太阳能60瓦LED路灯60盏。 |  | 马楼镇 | 遵化庄 | 281.6 | 216 | 27.6 | 38 |  |  | 覆盖全村263户，利于群众生产生活 | 321 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
15 | 马楼镇前韩胡同村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面4720平方米、12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；卫生室一处。 |  | 马楼镇 | 前韩胡同村 | 81.8 | 62.8 | 19 |  |  |  | 覆盖全村67户，利于群众生产生活 | 68 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
16 | 马楼镇葛集村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面12000平方米，12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm，4*5生产桥2座。墙体美化39000平。文化广场750平，健身器材10个。 |  | 马楼镇 | 葛集村 | 221.7 | 181.2 | 40.5 |  |  |  | 覆盖全村436户，利于群众生产生活 | 157 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
17 | 马楼镇前赵村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面2400平方米12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；硬化渠450米。卫生室一处。墙体美化15000平。 |  | 马楼镇 | 前赵村 | 145.6 | 118.6 | 27 |  |  |  | 覆盖全村298户，利于群众生产生活 | 127 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
18 | 马楼镇后赵村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面11700平方米、12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；4*5生产桥9座。建设村室一处12间。墙体美化16000平。文化广场1900平，简易戏台一个，健身器材10个。 |  | 马楼镇 | 后赵村 | 348.6 | 226.8 | 36.8 | 85 |  |  | 覆盖全村380户，利于群众生产生活 | 121 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
19 | 后方乡中孙村整村推进项目 | 新建道路9500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建5×6生产桥2座,建设村室12间,简易戏台一个、广场1600平、健身器材10件，墙体美化10000平。安装高杆8米太阳能60WLED路灯20盏，安装挑臂太阳能60WLED路灯28盏。 |  | 后方乡 | 中孙村 | 276.04 | 157.04 | 34 | 85 |  |  | 覆盖全村260户，利于群众生产生活 | 189 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
20 | 后方乡纸王村整村推进项目 | 新建道路12500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建5×6生产桥1座,建设村室12间,简易戏台一个、广场1600平、健身器材10件，墙体美化 12000平。安装挑臂太阳能60WLED路灯30盏。 |  | 后方乡 | 纸王村 | 304 | 183 | 36 | 85 |  |  | 覆盖全村549户，利于群众生产生活 | 168 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
21 | 后方乡东王坊村整村推进项目 | 新建道路10500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建4×5生产桥1座，5×6生产桥1座,建设村室12间,简易戏台一个、广场1600平、健身器材10件，墙体美化15000 平。安装60WLED挑臂路灯路灯30盏。 |  | 后方乡 | 东王坊村 | 285.4 | 160.4 | 40 | 85 |  |  | 覆盖全村348户，利于群众生产生活 | 147 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
22 | 夹河乡姚邵村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面9600平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面6940平方米；标准化卫生室一处,建设村室12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，墙体提升1万平,安装8米高杆太阳能60WLED路灯20盏。 |  | 夹河乡 | 姚邵村 | 315.36 | 135.36 | 95 | 85 |  |  | 覆盖全村534户，利于群众生产生活 | 212 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
23 | 夹河乡崔许村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面6300平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面9300平方米 ,新建5×6生产桥5座,标准化卫生室一处,建设村室4间，墙体提升1万平,安装高杆8米太阳能60WLED路灯15盏，挑臂太阳能60WLED路灯15盏。 |  | 夹河乡 | 崔许村 | 284.75 | 179.15 | 80.6 | 25 |  |  | 覆盖全村332户，利于群众生产生活 | 180 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
24 | 夹河乡董桥村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面7200平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2100平方米,建设村室12间,文化广场680平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升1万平,安装高杆太阳能60WLED路灯4盏，挑臂太阳能60WLED路灯35盏。 |  | 夹河乡 | 董桥村 | 210.5 | 60.2 | 65.3 | 85 |  |  | 覆盖全村278户，利于群众生产生活 | 217 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
25 | 夹河乡张庄村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面4700平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2450平方米；建设村室12间,文化广场,1350平方米，健身器材1套，篮球架一副，墙体提升1万平,安装8米高杆太阳能60WLED路灯10盏。 |  | 夹河乡 | 张庄村 | 191.45 | 35.55 | 70.9 | 85 |  |  | 覆盖全村142户，利于群众生产生活 | 110 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
26 | 夹河乡八里庙村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面1380平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面3160平方米；安装8米高杆太阳能60WLED路灯10盏。 |  | 夹河乡 | 八里庙村 | 61.35 | 30.35 | 31 |  |  | 扶贫办 | 覆盖全村93户，利于群众生产生活 | 106 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
27 | 打渔陈镇尹那里村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面8200平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2000平方米； 标准化卫生室一处,建设村室12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升1万平,安装8米高杆太阳能60WLED路灯10盏。 |  | 打渔陈镇 | 尹那里村 | 232.9 | 101.9 | 46 | 85 |  |  | 覆盖全村228户，利于群众生产生活 | 35 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
28 | 打渔陈镇岳鲁村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面15500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2000平方米；建设村室12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升1万平 |  | 打渔陈镇 | 岳鲁村 | 283.25 | 175.25 | 23 | 85 |  |  | 覆盖全村502户，利于群众生产生活 | 139 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
29 | 打渔陈镇枣梨河村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面9500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面4400平方米；建设村室12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升5000平,安装8米高杆太阳能60WLED路灯10盏。 |  | 打渔陈镇 | 枣梨河村 | 259.85 | 152.45 | 22.4 | 85 |  |  | 覆盖全村213户，利于群众生产生活 | 51 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
30 | 打渔陈镇三官庙村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面3500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面5800平方米；建设村室12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升1万平.安装挑臂太阳能60WLED路灯10盏。 |  | 打渔陈镇 | 三官庙村 | 226.45 | 116.65 | 24.8 | 85 |  |  | 覆盖全村290户，利于群众生产生活 | 123 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
31 | 孙口镇刘奎斋东村整村推进项目 | 新建道路9500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建村室20间,建设广场3560平方、简易戏台，墙体美化56000平方,挑臂太阳能60瓦LED路灯86盏、8米高杆太阳能60瓦LED路灯6盏。 |  | 孙口镇 | 刘奎斋东村 | 341.18 | 167.18 | 69 | 105 |  |  | 覆盖全村370户，利于群众生产生活 | 97 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
32 | 孙口镇代那里村整村推进项目 | 新建道路8500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；建设广场2000平、简易戏台、健身器材10个，墙体美化15000平方,挑臂太阳能60瓦LED路灯33盏，8米高杆太阳能60瓦LED路灯6盏。 |  | 孙口镇 | 代那里村 | 164.34 | 122.34 | 42 |  |  |  | 覆盖全村158户，利于群众生产生活 | 96 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
33 | 城关镇老庄村整村推进项目 | 新建道路10500平方米，12%石灰土厚15cm,c25混凝土路面厚18cm；建设文化广场1000㎡、简易戏台、健身器材10件，墙体美化3000㎡,8米高杆太阳能60瓦LED路灯6盏. |  | 城关镇 | 老庄村 | 166.8 | 146.8 | 20 |  |  |  | 覆盖全村157户，利于群众生产生活 | 191 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
34 | 城关镇王楼村整村推进项目 | 新建道路8500平方米，12%石灰土厚15cm,c25混凝土路面厚18cm；标准化卫生室一处,建设文化广场1000㎡、健身器材10件、简易戏台一个,挑臂太阳能60WLED路灯30盏、8米高杆太阳能60WLED路灯6盏. |  | 城关镇 | 王楼村 | 156.8 | 133.8 | 23 |  |  |  | 覆盖全村156户，利于群众生产生活 | 206 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
35 | 侯庙镇四合村整村推进项目 | 新建道路12500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建4×5生产桥2座,建设村室12间，简易戏台一个。广场2000平、健身器材10件，墙体美化9000平,安装60WLED挑臂路灯路灯40盏。 |  | 侯庙镇 | 四合村 | 313.4 | 189.4 | 39 | 85 |  |  | 覆盖全村175户，利于群众生产生活 | 111 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
36 | 侯庙镇北金庄村整村推进项目 | 新建道路9080平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建4×5生产桥4座,标准化卫生室一处,简易戏台一个。广场2000平、健身器材10件，墙体美化12000平。安装高杆8米太阳能60WLED路灯7盏，安装LED60W挑臂路灯路灯15盏。 |  | 侯庙镇 | 北金庄村 | 210.4 | 171.4 | 39 |  |  |  | 覆盖全村281户，利于群众生产生活 | 220 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
37 | 侯庙镇董楼北村整村推进项目 | 新建道路7500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建4×5生产桥4座,标准化卫生室一处，简易戏台一个。广场2000平，墙体美化15000平。安装高杆8米太阳能60WLED路灯10盏，安装60WLED挑臂路灯路灯15盏。 |  | 侯庙镇 | 董楼北村 | 190.7 | 136.7 | 54 |  |  |  | 覆盖全村136户，利于群众生产生活 | 116 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
38 | 吴坝镇石桥村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面6910平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面4200平方米 ,新建4×5生产桥2座,标准化卫生室一处,建设村室20间，广场硬化2000平方米，健身器材1套，简易戏台1处，墙体美化6000平方.安装挑臂太阳能60WLED路灯20盏，8米高杆太阳能60WLED路灯6盏。 |  | 吴坝镇 | 石桥村 | 294.3 | 131.8 | 57.5 | 105 |  |  | 覆盖全村323户，利于群众生产生活 | 344 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
39 | 吴坝镇大洪口村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面1500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面6000平方米 新建4×5生产桥1座,建设村室12间，文化广场1000平，健身器材1套，简易戏台1处,安装挑臂太阳能60WLED路灯10盏。 |  | 吴坝镇 | 大洪口村 | 207 | 100 | 22 | 85 |  |  | 覆盖全村95户，利于群众生产生活 | 102 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
40 | 吴坝镇马庄村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面6500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2000平方米,新建5×6生产桥1座,标准化卫生室一处，建设文化广场900平，健身器材1套，简易戏台1处，墙体提升1万平方米。 安装挑臂太阳能60WLED路灯15盏。 |  | 吴坝镇 | 马庄村 | 137.45 | 87.45 | 50 |  |  | 扶贫办 | 覆盖全村135户，利于群众生产生活 | 88 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
41 | 吴坝镇柿子园村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面6500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面3000平方米,新建5×6生产桥2座,建设村室20间，文化广场1000平，健身器材1套，简易戏台1处,安装挑臂太阳能60WLED路灯20盏。 |  | 吴坝镇 | 柿子园村 | 243.35 | 115.35 | 23 | 105 |  |  | 覆盖全村146户，利于群众生产生活 | 179 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
42 | 吴坝镇周庄村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面7000平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面5000平方米,新建4×5生产桥2座,建设村室12间，健身器材1套，墙体提升1万平方米。安装挑臂太阳能60WLED路灯10盏。 |  | 吴坝镇 | 周庄村 | 246.3 | 137.8 | 23.5 | 85 |  |  | 覆盖全村276户，利于群众生产生活 | 379 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
43 | 吴坝镇侯庄村整村推进项目 | 新建12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2500平方米,新建5×6生产桥1座,标准化卫生室一处，建设文化广场2600平，健身器材1套，简易戏台1处，墙体美化4000平米。安装挑臂太阳能60WLED路灯10盏。 |  | 吴坝镇 | 侯庄村 | 94 | 33 | 61 |  |  |  | 覆盖全村32户，利于群众生产生活 | 48 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 2018-09-30 | 2018-10-15
44 | 清水河乡-马楼镇滩区大道 | 新建15公里长9-14米宽滩区大道 |  | 清水河乡、马楼镇、孙口镇 |  | 3300 | 2300 | 1000 |  |  | 交通局 | 覆盖清水河乡、马楼镇、孙口镇三个乡镇居民，利于滩区民众生产生活。 | 22940 | 1月 | 2月 | 2018-08-30 | 2018-10-30
45 | 枣包楼-东黄口道路项目 | 全长4.5公里，拟按三级公路标准建设，路面宽7米 |  | 打渔陈镇、夹河乡 | 枣包楼村、孙庄村等14个村 | 600 | 600 |  |  |  |  | 覆盖打渔陈镇、夹河乡枣包楼村、孙庄村等14个村村民，途径多个深度贫困村，带动两个乡镇经济发展 | 1650 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-11-10 | 2018-11-30
46 | 八里庙-马三里 | 全长3公里，拟按二级公路标准建设，路面宽12米 |  | 夹河乡、吴坝镇 | 八里庙、侯庄、郑三里等5个村 | 800 | 800 |  |  |  |  | 夹河乡、吴坝镇八里庙、侯庄、郑三里等5个村村民出行 | 420 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-11-10 | 2018-11-30
47 | 侯庙张楼-李台道路项目 | 新建长2.5公里，宽14米 |  | 侯庙张楼-李台 | 张楼、刘口、武口、老庄 | 800 | 800 |  |  |  |  | 覆盖张楼、刘口等四个村，解决村民生产生活问题 | 1302 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-11-10 | 2018-11-30
48 | 八里庙-楚庄道路项目 | 全长2.1公里，拟按二级公路标准建设，路面宽10米 |  | 夹河乡 | 八里庙、后夹河、芦庄、楚庄 | 400 | 240 | 160 |  |  |  | 解决夹河乡八里庙、后夹河等四个村居民生产生活问题 | 648 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-11-10 | 2018-11-30
49 | 通村道路项目 | 西穆、刘口、王楼、许集、红庙、北葛、马庙、西杨、李开甫等九个村通村道路建设 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇、后方乡、夹河乡、吴坝镇 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 解决侯庙镇西穆村、清水河乡北葛村等六个乡镇9个村2909户村民出行问题 | 815 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-11-10 | 2018-11-30
50 | 小型农田水利工程 | 硬化渠7.64公里、渠系建筑物50座、机井75眼、机井维修51眼、机井配套126、小型提灌站3座、地埋电缆37.8千米、地埋管道27.72千米、变压器10座 |  | 夹河乡 | 林楼、林坝、贺洼、姚邵、南宋 | 652 | 452 | 200 |  |  | 水利局 | 覆盖林楼、林坝、贺洼、姚邵、南宋五个村1329户 | 828 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-11-15 | 2018-11-30
51 | 农村饮水安全工程供水厂站项目 | 九个乡镇水厂、水站管网延伸及改造项目 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇、后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 1708.5 | 1138.5 | 570 |  |  |  | 覆盖九乡镇372个村 | 43131 | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 10月30 | 2018-11-10
52 | 农田水利机井项目 | 清水河乡清北12眼、蒋庄12眼、西李5眼、王庄7眼、西郭7眼、尖堌堆12眼；马楼镇闫五斗6眼、前李楼5眼、梁路口12眼、孙文赞5眼、闫霍5眼、遵化庄5眼、前韩胡同10眼、葛集14眼、后赵村10眼；后方乡中孙6眼、东王坊10眼、纸王16眼；夹河乡姚邵12眼、崔许6眼、董桥8眼、张庄6眼、八里庙6眼；打渔陈镇尹那里2眼、岳鲁20眼、枣梨河6眼；孙口镇代那里8眼；城关镇老庄8眼、王楼10眼；侯庙镇北金庄15眼，董楼北10眼；吴坝镇石桥6眼、大洪口1眼、马庄1眼、周庄8眼、柿子园1眼。共计293眼 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 732 | 732 |  |  |  | 扶贫办 | 覆盖九乡镇36个贫困村8615户 | 5437 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-10-30 | 2018-11-30
53 | 粮食生产田间工程项目 | 建设地位于城关镇、马楼镇，主要建设生产道路、机井打配、生产桥涵等设施 |  | 城关镇、马楼镇 | 解庄、刘楼、前王楼、葛集、刘心实、张集、黄那里等23个村 | 1800 | 1184 | 616 |  |  | 发改委 | 覆盖两个乡镇23个村4722户 | 15129 | 2018-07-10 | 2018-07-20 | 2018-12-10 | 2018-12-20
54 | 打渔陈镇高标准农田建设项目 | 打渔陈镇高标准农田0.8万亩 |  | 打渔陈镇 | 尹哪里， 枣梨河，马铁炉，后田楼，尹哪里，南丁庄，邢仝等10个村 | 1400 | 1050 | 350 |  |  | 财政局 | 覆盖尹那里， 枣梨河，马铁炉，后田楼，南丁庄，邢仝等10个村，改善农田水利建设 | 1500 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 10月30 | 2018-11-30
55 | 夹河乡环境综合整治项目 | 新建道路2万平方米，雨污排水管道1500米等 |  | 夹河乡 | 林楼、林坝、贺洼、姚邵、南宋、东丁、沙湾村、北丁村 | 700 |  | 700 |  |  |  | 该项目涉及8个村2261户 8052人，通过安装路灯，修建排水官网，新建文化广场等惠民项目，切实改善夹河乡安置区群众（包括建档立卡贫困群众）人居生活环境，丰富精神文化生活。 | 1584 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 2018-10-15
56 | 2018年清水河乡美丽乡村建设项目 | 道路、照明、绿化、排水管网 |  | 清水河乡 | 清东村 | 500 | 500 |  |  |  | 清水河乡 | 解决清东村基础设施建设，使全村225户960人受益，提高村民生活条件，丰富精神生活 | 77 |  | 2018-06-20 | 11月10
57 | 少数民族发展项目 | 道路2350平、路灯12盏、绿化2000平、美化6400平， |  | 吴坝镇 | 堤头村 | 50 | 8 | 42 |  |  | 民宗局 | 完善乡村基础设施，达到“三化一通”，即绿化、美化、亮化、路通，逐步改善少数民族聚居村人居环境，使全村86户村民早日实现脱贫奔小康。 | 56 |  | 2018-06-20 | 2018-10-30
58 | 省派第一书记专项资金 | 清水河乡清东村村内文化体育场土方回填906立方、硬化场地403平方、三人长石椅4个、围栏门3米*2.5米2个、1815平方牛舍、干料储物间、办公室72平、围墙520米、药房24平方、运动场栏杆48MM钢管1800米、2扇3.5米铁门、3米*1.8米钢丝网围栏558米和178个水泥柱用于保护芍药；马楼镇马楼村新建c25砼12CM厚7140平方；打渔陈镇梁庙村安装高杆6米太阳能40WLED路灯100盏、修复道路2500平C25砼18CM,12%灰土15CM；城关镇王楼村新建扶贫车间一处规格长48米宽12米高4.6米。 |  | 清水河乡、马楼镇、城关镇、打渔陈镇 | 清东村、马楼村、前王楼村、梁庙村 | 200 |  | 200 |  |  | 扶贫办 | 覆盖四个村1226户，解决群众生产生活难问题 | 919 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 10月20
二、产业发展类项目合计（5） | [5 empty] | 14691.57 | 5518.37 | 4263.95 | 706.25 | 4203
1 | 分布式光伏 | 安装 12 个贫困村光伏电站，装机总量5.55兆瓦 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇、后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 2085.57 | 1508.62 | 550.7 | 26.25 | 0 | 发改委 | 带动1110户贫困群众致富，每户每年3000元，受益五年，到期后再调整贫困户进行受益 | 2997 |  | 2018-05-31 | 2018-10-30
2 | 畜牧养殖项目 | 每乡镇养殖3000头驴或牛项目(每头7000元） |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 1586 | 1072.75 | 513.25 |  |  | 各乡镇 | 带动4482户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 12101 |  | 2018-07-10 | 2018-11-30
3 | 金融扶贫项目 | 小额信贷贴息 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 720 | 720 |  |  |  | 扶贫办 | 带动贫困户3310户发展经济，提高脱贫生活质量 | 8937 |  | 2018-04-20 | 2018-12-10 | 2018-12-15
4 |  | 贷款风险担保金 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 4000 |  | 2200 | 300 | 1500 |  | 解决贫困群众创业资金、贷款难问题 | 43131 |  | 2018-04-20 | 2018-12-10 | 2018-12-15
5 | 扶持贫困村集体经济发展项目 | 生物质热电联产建设 |  | 集聚区 |  | 6300 | 2217 | 1000 | 380 | 2703 | 城管局 | 发展126个贫困村村集体经济 | 43131 |  | 2018-03-20 | 2018-11-30
三、公共服务（社会发展、公益事业）（10） | [5 empty] | 4218.49 | 2180 | 183.71 | 165.75 | 1689.03
1 | 在校生教育生活保障 | 建档立卡贫困户子女县级教育补助 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 105 |  |  |  | 105 | 教育局 | 解决10000名贫困学生上学难问题 | 10000 |  | 2018-03-20 | 2018-10-30 | 2018-11-05
2 | 健康扶贫爱心保健箱和基本药物及医疗器械采购项目 | 为农村因病致贫返贫家庭统一配备一个爱心保健箱，2018年覆盖到所有农村贫困家庭。 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 206 |  |  |  | 206 | 卫计委 | 解决农村贫困人口身体健康问题，预防常见病痛，提高身体素质。 | 43131 |  | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-15
3 | 医疗保障 | 为建档立卡贫困户落实养老保险社会保障 | 100元/人/年 | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 647.72 |  |  |  | 647.72 | 人社局 | 缴纳全县建档立卡贫困户及低保、五保困难群众养老保险2017年缴纳31169人、每人每年100元；2018年缴纳33603人、每人每年100元。 | 43131 |  | 2018-04-05 | 2018-11-30 | 2018-12-05
4 |  | 贫困户医保缴费资助 | 30元/人/年 | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 129.4 |  |  | 129.4 |  |  | 对43131贫困人口每人每年30元 | 43131 |  | 2018-03-20 | 2018-11-30 | 2018-12-05
5 |  | 对建档立卡贫困人口个人负担医疗费用再补助 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 736.66 |  |  | 6.35 | 730.31 |  | 解决贫困人口看病个人费用报销后再进行补贴，做到病有所治问题 |  |  | 2018-04-20 | 2018-11-30 | 2018-12-05
6 | 农村危房改造 | 计划申请改造新建农村危房894户 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 1520 | 1400 | 120 |  |  | 住建局 | 解决农村贫困人口894户住房安全问题 | 1850 |  | 2018-04-20 | 2018-11-30 | 2018-12-05
7 | 无户籍贫困户鉴定 | 为全县100名贫困户免费做鉴定 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 30 |  |  | 30 |  | 公安局 | 解决100名贫困户做亲子鉴定费用情况 | 100 |  | 2018-04-20 | 2018-09-30 | 2018-10-05
8 | 雨露计划 | 对建档立卡贫困户职业教育补贴、短期技能培训、农村实用技术。 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 580 | 580 |  |  |  | 扶贫办 | 对贫困人口进行培训，实现就业，其中短期技能培训400人，致富带头人培训500人，实用技术培训165人，资助学生750人。 | 1815 |  | 2018-04-20 | 2018-11-30 | 2018-12-05
9 | 生态护林员岗位补贴 | 为200户扶贫生态护林员发放补贴 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 200 | 200 |  |  |  | 林业局 | 解决200户困难群众收入问题，提高脱贫致富质量 | 480 |  | 2018-04-20 | 2018-11-30 | 2018-12-05
10 | 对建档立卡贫困户安装有线电视 | 安装有线电视3539户 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 |  | 63.71 |  | 63.71 |  |  | 有线电视台 | 解决全县3539户贫困户通广播，丰富群众精神生活 | 9553 |  | 2018-04-20 | 2018-11-30 | 2018-12-05