附  件

| 全县实体政务大厅建设管理任务交办单 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 具体要求 | 时间节点 |
| 1 | 县政府 办公室 | 1．协调推进审批服务“三集中、三到位”，“一站式服务、一窗口受理、一平台共享”。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 2．协调推动政务服务事项“集中入驻”。县、县级政务服务事项进驻综合性实体政务大厅比例不低于70%。县、县政府通过河南省政务服务网公布30个“最多跑一次”高频事项清单和办事指南。 | 2018年12月底前 |
|  |  | 3．加快12345政务热线建设，推动政务热线整合，做到“一号对外”“一站式服务”。提升服务质量，强化服务意识，连续呼叫接通率大于80%，热线要在响铃15秒之内接听；规范办理程序，办理结果当天反馈来电群众。 | 2018年12月底 |
|  |  | 4．统筹协调推进落实实体政务大厅建设管理，县、县（区）综合政务大厅应满足“三集中、三到位”要求，乡（镇、办）及村（社区）便民服务场所满足群众办事需要。每月25日前，汇总整理本级实体政务大厅工作总体情况。 | 持续推进 |
| 2 | 县行政 服务中心 | 1．完善实体政务大厅设施。实体政务大厅进门显著位置设置办事指引图和电子显示屏，窗口工作台面样式整齐划一，配置供办事群众等候休息的区域和设施。免费提供饮水、文印、查询、传真等服务，设置收费窗口、餐厅、卫生间等配套设施。 | 2018年8月底前 |
|  |  | 2．优化窗口服务形象。实体政务大厅各窗口须设置标明窗口单位及编号的吊牌，窗口工作人员着正装、挂牌上岗，工作牌配有工作人员免冠彩色照片，并标明单位名称、人员姓名、职务等。落实“窗口首接负责”服务机制，为办事群众提供文件寄递服务。采取政府购岗服务，充实导办力量。 | 2018年8月底前 |
|  |  | 3．强化群众监督评价。实体政务大厅及政府网站、政务新媒体平台等设置投诉受理窗口，统一受理行政投诉。主动邀请办事群众进行评价，由群众对服务质量进行打分。完善投诉处理工作制度，及时处理存在的问题。 | 2018年8月底前 |
|  |  | 4．配合推进审批服务“三集中、三到位”。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 5．配合推动政务服务事项“集中入驻”。实行“一个窗口”受理、收费和颁证，原部门和单位不再办理包括受理、办证、收费、年检等相关事宜。垂直管理部门的政务服务事项进入当地政府综合实体政务大厅集中办理。 | 2018年12月底前 |
| 2 | 县行政 服务中心 | 6．推动政务服务事项“一窗通办”。将实体政务大厅分设的办事窗口进行整合，分类设置综合窗口，实行一窗受理、集成服务。县、县级50%以上审批服务事项实现“一窗”分类受理。 | 2018年12月底前 |
|  |  | 7．实行政务服务事项“一次告知”。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 8．公开政务服务事项。通过服务窗口、政府网站、政务新媒体平台、公示牌等途径向社会公开。建设和使用统一的咨询问答知识库、政务服务资源库。建立政务服务事项动态管理实时更新机制，对办事条件发生变化的事项，要在完成审批程序后1个工作日内公开变更的相关信息和具体实施时间。 | 2019年3月底前 |
|  |  | 9．开展“减证便民”。通过实体政务大厅、政府网站、政务新媒体平台等公布证明清单，并建立动态调整机制。 | 2018年12月底前 |
|  |  | 10．提高审批效率。根据实体政务大厅进驻事项、办事群众人数，不断优化调整服务窗口设置。提高服务人员业务水平，明确受理、审查、审核和批准等岗位的职责、权限及办理时限，优化办理流程。 | 持续推进 |
|  |  | 11．拓展便民服务。群众排队等待时间控制在30分钟之内；通过AB轮岗等方式，推行工作日中午不间断办事服务和节假日轮值办事服务。乡村基层便民服务场所的工作时间要与当地群众生产生活需求相适应。 | 2018年年底前 |
|  |  | 12．提供大厅咨询、引导服务，解答群众询问，指引至办事窗口。 | 持续推进 |
|  |  | 13．对重大项目和特殊事项，接受申请人委托全程代为办理审批、服务事宜。 | 持续推进 |
|  |  | 14．根据申请人要求，在约定时间办理特定事宜。提供网上预约与电话预约服务。 | 持续推进 |
|  |  | 15．对紧急性的重大项目，以及密切关系民生的紧急事项，建立特事特办特别通道，简化办事程序。 | 持续推进 |
|  |  | 16．在特殊情况下，对身有残疾、瘫痪在床等行动不便的群众，提供上门服务。 | 持续推进 |
| 2 | 县行政 服务中心 | 17．对已到下班时间但正在办理的政务服务事项，窗口工作人员要提供延时服务，确保该事项办完。 | 持续推进 |
|  |  | 18．开通网上政务服务平台“预约、预审”功能，实现与实体政务服务大厅的无缝对接。 | 持续推进 |
|  |  | 19．开展“快递接件受理”“快递办件送达”等服务，在办事申请、结果送达等环节，为申请人提供多样选择，大程度地减少群众和企业跑腿次数。 | 持续推进 |
|  |  | 20．配备自助服务设备，提供7×24小时自助服务。 | 持续推进 |
|  |  | 21．实行实体政务大厅和河南政务服务网办事服务信息同源管理，做到线上线下审批服务事项办理标准一致、信息实时同步、全程在线监察。 | 2018年10月底 |
|  |  | 22．完善实体政务大厅规范化建设相关制度及工作规范并严格落实。 | 2018年9月底前 |
|  |  | 23．选拔业务熟悉、政治过硬的工作人员进驻政务服务大厅，加大对窗口工作人员的教育培训力度，保持大厅人员的相对稳定。 | 2018年8月底前 |
|  |  | 24．建立健全政务服务考核、评价体系，定期公布考核结果，落实奖惩措施。 | 持续推进 |
|  |  | 25．每月25日前，将县阳光大厦工作总体情况书面报送至县政府办公室。 | 持续推进 |
| 3 | 县编办 | 1．全面推进审批服务“三集中、三到位”，指导和审核相关部门内部职能的调整、归并以及内设机构的设置。 | 2018年12月底前 |
|  |  | 2．组织做好“一网通办”前提下的“最多跑一次”审批服务事项目录公布工作。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 3．结合机构改革，明确政务服务管理机构职能，梳理部门职责，解决职能交叉等问题，牵头做好行政权力事项和便民服务事项的清理和公布工作。 | 2018年10月底前 |
| 4 | 县法制办 | 1．开展“减证便民”。重点清理民生领域的各类“奇葩证明”“重复证明”循环证明”，建立证明清单，申报条件、所需资料必须表述清晰明确，采用条目式列举或举例说明，不得出现“等””其他”字样。畅通群众投诉举报渠道，对擅自增加证明、违规设定证明的行为予以严肃处理。 | 2018年12月底前 |
|  |  | 2．负责对深化放管服改革、推进审批服务便民化措施，审批服务事项流程梳理优化进行法律审核，全面清理各类证明事项等工作。 | 2018年年底前 |
| 5 | 县公安局 | 负责在城镇主要路口设置实体政务大厅交通指示牌，在实体政务大厅设置警务室、周围划定免费停车区域。 | 2018年8月底前 |
| 6 | 县质监局 | 牵头推进审批服务事项标准化等工作。落实政务办事“一网通办”前提下“最多跑一次”地方标准。指导各部门编制政务服务事项办事指南，列明政务服务事项的办理依据、受理单位、基本流程、申请材料、示范文本及常见错误示例、收费依据及标准、办理时限、咨询方式等内容。 | 2019年3月底前 |
| 7 | 县工信委 | 1．完善政务信息资源目录，各级各部门数据实时向共享交换平台推送，构建动态更新、共享校核的政务信息资源目录体系。完善数据共享责任清单机制，制定发布县级数据共享责任清单，建成人口、法人单位、自然资源和空间地理、电子证照等基础数据库。 | 2018年9月底前 |
|  |  | 2．谁建设系统、谁负责对接，各级各部门建设的非涉密政务服务信息系统，全面接入河南政务服务网。整合政务服务移动客户端。 | 持续推进 |
| 8 | 县发展 改革委 | 1．牵头推行“多评合一”。先期整合同一部门实施的同一阶段的多项技术性评估事项，逐步整合由不同部门实施的同一阶段的评估事项，实现项目同一审批阶段全部审批事项的“多评合一”。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 2．配合县住房城乡建设局，积极推行“联合审验”。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 3．配合县国土资源局，探索开展“区域评估”。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 4．实现河南政务服务网纵向贯通县县乡三级，横向连接本级所有政务部门业务终端和实体政务大厅。 | 2018年9月底前 |
| 9 | 县国土 资源局 | 1．牵头开展“区域评估”。在各类经济功能区推行“区域评估”，对一定区域内土地勘测、矿产压覆、地质灾害、节能、水土保持、文物保护、洪水影响、地震安全性、气候可行性等事项实行区域评估，取代区域内每个独立项目的重复评价。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 2．配合发展改革委，积极推行“多评合一”。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 3．配合县住房城乡建设局，积极推行“联合审验”。 | 2018年10月底前 |
| 10 | 县住房城乡建设局 | 1．牵头推行“联合审验”。全面推动在建设工程领域实行联合勘验、联合审图、联合测绘、联合验收。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 2．配合发展改革委，积极推行“多评合一”。 | 2018年10月底前 |
|  |  | 3．配合县国土资源局探索开展“区域评估”。 | 2018年10月底前 |
| 12 | 县督查局 | 做好全县实体政务大厅建设管理任务的督查督办工作。 | 持续推进 |
| 13 | 县财政局 | 保障实体政务大厅建设和运行经费。 | 持续推进 |
| 14 | 县广播 电视台 | 加大对政务服务工作的宣传力度，营造良好氛围。 | 持续推进 |
| 15 | 县记者站 | 加大对政务服务工作的宣传力度，营造良好氛围。 | 持续推进 |