## 项目明细表
台前县2017年度扶贫资金项目计划完成情况明细表
日期：2018年12月31日 | [10 empty] | 单位：万元
资金投向 | 序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 责任 单位 | 项目建设完成情况 | 资金 规模 | 项目施工状态 | 工程形象进度 | 已支付金额 | 未支付金额 | 绩效目标 | 备注
| 123 |  |  |  |  | 34958.12 |  |  | 32423.54 | 2534.58
一 、 基 础 设 施 项 目 | （一） | 乡村道路项目小计 |  |  |  | 8657.25 |  |  | 7668.84 | 988.41
| 1 | 丰庄S101口-林楼堤口 | 吴坝镇 | 交通局 | 建设3级公路4.723公里 | 951.45 | 已开工 | 80 | 662.83 | 288.62 | 覆盖受益村6个
| 2 | 金堤河-林楼道路 | 金堤河-夹河乡林楼 | 交通局 | 建设2级公路4.047公里 | 1285 | 已开工 | 90 | 1028.08 | 256.92 | 覆盖受益村8个
| 3 | 晋城-马三里道路 | 吴坝镇晋城-马三里 | 交通局 | 建设3级公路4公里 | 728 | 已开工 | 90 | 603.6 | 124.4 | 覆盖受益村2个
| 4 | 通村公路 | 打渔陈镇、夹河乡、马楼镇 | 交通局 | 打渔陈镇后田楼、腾庄、前田楼，夹河乡沙湾、白铺，马楼镇马楼村、闫霍、后赵、刘心实、龙湾等10个村共16.2公里 | 729 | 已竣工 | 100 | 691.21 | 37.79 | 覆盖受益村 10个
| 5 | 渠村至孙口公路台前段 | 渠村至孙口 | 交通局 | 二级公路28.2公里(滩区通道） | 600 | 已决算 | 100 | 600 | 0 | 受益清水河乡、马楼镇、孙口镇滩区群众
| 6 | 红庙-遵化庄 遵化庄—后张胡同 | 马楼镇 | 交通局 | 二级公路15公里 (小康大道） | 1500 | 已竣工 | 100 | 1383.3 | 116.7 | 覆盖受益村 16个
| 7 | 梁集—贾垓 | 梁集-贾垓 | 交通局 | 二级公路2公里 | 400 | 已竣工 | 100 | 367 | 33 | 覆盖受益村9个
| 8 | 丰庄—临黄堤（朱庄） | 吴坝镇 | 交通局 | 二级公路1.2公里 | 200 | 已开工 | 95 | 167.9 | 32.1 | 覆盖受益村2个
| 9 | 吴坝金堤河大桥 | 吴坝镇 | 交通局 | 新建大桥一座 | 480.8 | 已决算 | 100 | 480.8 | 0 | 解决吴坝镇至山东省交通困难群众
| 10 | 乡村扶贫道路建设项目 | 城关镇 | 交通局 | 李皮匠至田堤口、师庄至北张庄等道路建设 | 1100 | 已决算 | 100 | 1040.06 | 59.94 | 覆盖受益村 16个
| 11 | 城关镇前三里村至后三里、油坊村道路 | 城关镇 | 发改委 | 新建道路10000平方米 | 140 | 已决算 | 100 | 132.51 | 7.49 | 覆盖受益村4个
| 12 | 小康大道路基处理项目 | 马楼镇 | 扶贫办 | 软路基处理4.2公里，路基宽17米。 | 350 | 已决算 | 100 | 339.05 | 10.95 | 覆盖受益村6个
一 、 基 础 设 施 项 目 | 13 | 夹河乡田楼种植区道路项目 | 夹河乡田楼 | 扶贫办 | 新建道路3200平方米 | 35 | 已决算 | 100 | 30.78 | 4.22 | 解决种植区生产路建设，提高受益
| 14 | 打渔陈镇枣梨河村道路项目 | 打渔陈镇枣梨河 | 扶贫办 | 新建道路4400平方米 | 48 | 已决算 | 100 | 38.43 | 9.57 | 受益群众1560余人
| 15 | 马楼镇棘针园木耳种植园区道路 | 马楼镇棘针园 | 扶贫办 | 新建道路3000平方米 | 33 | 已决算 | 100 | 30.36 | 2.64 | 解决种植区生产路建设，提高受益
| 16 | 城关镇尚庄养殖园区道路项目 | 城关镇尚庄 | 扶贫办 | 新建道路2900平方米 | 32 | 已决算 | 100 | 29.45 | 2.55 | 解决种植区生产路建设，提高受益
| 17 | 清水河乡尖堌堆村道路项目 | 清水河乡尖堌堆 | 扶贫办 | 新建道路4090平方米 | 45 | 已决算 | 100 | 43.48 | 1.52 | 受益群众 760余人
| （二） | 农村农业基础设施建设小计 |  |  |  | 9767 |  |  | 8342.51 | 1424.49
|  | 2017年20个脱贫困村整村推进项目 |  | 各乡镇 | 新建20个村道路57.6公里、生产桥17座、机井135眼、深井2眼。 | 2458 |  |  | 2369.88 | 88.12
| 1 | 清水河乡北葛村整村推进 | 北葛村 | 清水河乡 | 清水河乡北葛村新建道路9800平方米，新建5×6生产桥1座。新打机井8眼. | 84 | 已决算 | 100 | 81.01 | 2.99 | 受益群众 2140余人
| 2 | 清水河乡太平庄村整村推进 | 太平庄 | 清水河乡 | 清水河乡太平庄村新建道路3400平方米，新建3×4桥带闸1个门宽1米。 | 50 | 已决算 | 100 | 47.85 | 2.15 | 受益群众 480余人
| 3 | 侯庙镇薛庄村整村推进 | 薛庄 | 侯庙镇 | 侯庙镇薛庄村新建道路14091平方米，新打机井8眼. | 158 | 已决算 | 100 | 152.71 | 5.29 | 受益群众 540余人
| 4 | 侯庙镇后付楼村整村推进 | 后付楼 | 侯庙镇 | 侯庙镇后付楼村新建道路12384平方米新建5×6生产桥4座，5×6桥带闸1座 | 143 | 已决算 | 100 | 137.19 | 5.81 | 受益群众 1170余人
| 5 | 马楼镇棘针园村整村推进 | 棘针园 | 马楼镇 | 马楼镇棘针园村新建道路10900平方米，新打机井6眼. | 99 | 已决算 | 100 | 95.7 | 3.3 | 受益群众 1620余人
| 6 | 马楼镇陈楼村整村推进 | 陈楼 | 马楼镇 | 马楼镇陈楼村新建道路14150平方米，新打机井6眼. | 137 | 已决算 | 100 | 132.61 | 4.39 | 受益群众 2650余人
| 7 | 马楼镇毛河村整村推进 | 毛河 | 马楼镇 | 马楼镇毛河村新建道路8600平方米，新打机井10眼。 | 85 | 已决算 | 100 | 80.51 | 4.49 | 受益群众 1130余人
| 8 | 后方乡武口村整村推进 | 武口 | 后方乡 | 后方乡武口村新建道路23231平方米，新打机井10眼，3座5×6交通桥. | 295 | 已决算 | 100 | 285.67 | 9.33 | 受益群众 3560余人
一 、 基 础 设 施 项 目 | 9 | 后方乡东孙村整村推进 | 东孙 | 后方乡 | 后方乡东孙村新建道路16415平方米，其中3000平方米新建机井6眼；新建3×4生产桥2座. | 139 | 已决算 | 100 | 134.1 | 4.9 | 受益群众 610余人
| 10 | 孙口镇刘桥村整村推进 | 刘桥 | 孙口镇 | 孙口镇刘桥村新建道路9250平方米，新建机井18眼. | 98 | 已决算 | 100 | 94.63 | 3.37 | 受益群众 1680余人
| 11 | 城关镇高掌西村整村推进 | 高掌西 | 城关镇 | 城关镇高掌西村新建道路18250平方米，新建机井10眼. | 162 | 已决算 | 100 | 155.24 | 6.76 | 受益群众 1220余人
| 12 | 打渔陈周庄村整村推进 | 周庄 | 打渔陈镇 | 打渔陈周庄村新建道路15500平方米，新建机井10眼.安全饮水井300米深1眼及配套. | 125 | 已决算 | 100 | 121.28 | 3.72 | 受益群众 2360余人
| 13 | 打渔陈镇杨井村整村推进 | 杨井 | 打渔陈镇 | 打渔陈镇杨井村新建道路9120平方米，平整路基素土压或夯实；新建机井6眼, | 87 | 已决算 | 100 | 83.6 | 3.4 | 受益群众 1160余人
| 14 | 打渔陈镇后门赵村整村推进 | 后门赵 | 打渔陈镇 | 打渔陈镇后门赵村新建道路14188平方米，新建机井5眼. | 126 | 已决算 | 100 | 121.27 | 4.73 | 受益群众 1110余人
| 15 | 打渔陈镇朱那里村整村推进 | 朱那里 | 打渔陈镇 | 打渔陈镇朱那里村新建道路17250平方米，新建机井7眼；新建4×4生产桥1座 | 124 | 已决算 | 100 | 119.55 | 4.45 | 受益群众 1640余人
| 16 | 打渔陈镇殷庙村整村推进 | 殷庙 | 打渔陈镇 | 打渔陈镇殷庙村新建道路4880平方米，新建机井7眼；新建5×6生产桥3座, | 55 | 已决算 | 100 | 52.93 | 2.07 | 受益群众 560余人
| 17 | 夹河乡后店子村整村推进 | 后店子 | 夹河乡 | 夹河乡后店子村新建道路20000平方米 | 197 | 已决算 | 100 | 190.85 | 6.15 | 受益群众 1680余人
| 18 | 夹河乡万桥村整村推进 | 万桥 | 夹河乡 | 夹河乡万桥村新建道路7285平方米，新建机井12眼,安全饮水1眼及配套. | 111 | 已决算 | 100 | 106.84 | 4.16 | 受益群众 620余人
| 19 | 吴坝镇后高村整村推进 | 后高 | 吴坝镇 | 吴坝镇后高村新建道路6523平方米，新建5×6生产桥1座. | 80 | 已决算 | 100 | 76.94 | 3.06 | 受益群众 250余人
| 20 | 吴坝镇沈屯村整村推进 | 沈屯 | 吴坝镇 | 吴坝镇沈屯村新建道路9000平方米，新建机井6眼 | 103 | 已决算 | 100 | 99.4 | 3.6 | 受益群众 450余人
|  | 村室、卫生室建设 |  | 组织部 各乡镇 | 新建28个村村室、卫生室、文化广场、 村庄美化 | 1998 |  |  | 1482.84 | 515.16
| 1 | 甘草村村室文化室文化广场项目 | 甘草村 | 组织部 清水河乡 | 甘草村：新建两层楼房20间，投资105万元，文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 180 | 已开工 | 90 | 118.28 | 61.72 | 受益群众 2230余人
一 、 基 础 设 施 项 目 | 2 | 丁李村文化广场项目 | 丁李村 | 组织部 清水河乡 | 丁李村：文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 30 | 已竣工 | 100 | 26.22 | 3.78 | 受益群众 1270余人
| 3 | 北葛村文化广场 | 北葛村 | 组织部 清水河乡 | 北葛村：文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 35 | 已竣工 | 100 | 24.7 | 10.3 | 受益群众 2140余人
| 4 | 薛庄村村室文化广场项目 | 薛庄村 | 组织部 侯庙镇 | 薛庄村：建设平房6间，投资29万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 69 | 已开工 | 98 | 34.5 | 34.5 | 受益群众 540余人
| 5 | 后付楼村村室文化广场项目 | 后付楼 | 组织部 侯庙镇 | 后付楼村：建设平房20间，投资105万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 145 | 已开工 | 98 | 94.2 | 50.8 | 受益群众 1170余人
| 6 | 棘针园村村室文化广场项目 | 棘针园 | 组织部 马楼镇 | 棘针园村：建设平房8间，投资37万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 102 | 已竣工 | 100 | 91.88 | 10.12 | 受益群众 1620余人
| 7 | 陈楼村文化广场项目 | 陈楼 | 组织部 马楼镇 | 陈楼村：文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 30 | 已决算 | 100 | 26.25 | 3.75 | 受益群众 2650余人
| 8 | 席胡同村文化广场项目 | 席胡同 | 组织部 马楼镇 | 席胡同村；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 35 | 已竣工 | 100 | 22.88 | 12.12 | 受益群众 2230余人
| 9 | 闫那里村村室文化广场项目 | 闫那里 | 组织部 马楼镇 | 闫那里村：建设平房6间，投资29万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 64 | 已开工 | 97 | 48.69 | 15.31 | 受益群众 950余人
| 10 | 张集村村室文化广场项目 | 张集 | 组织部 马楼镇 | 张集村：建设平房8间，投资37万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 72 | 已竣工 | 100 | 47.68 | 24.32 | 受益群众 1220余人
| 11 | 马楼镇前秦村路灯、监控 | 前秦村 | 组织部 马楼镇 | 马楼镇前秦村路灯、监控 | 8 | 已决算 | 100 | 7.66 | 0.34 | 受益群众 560余人
| 12 | 马那里文化广场项目 | 马那里 | 组织部 马楼镇 | 马那里文化广场项目 | 46 | 已决算 | 100 | 44.55 | 1.45 | 受益群众 760余人
| 13 | 满那里村村室文化广场项目 | 满那里 | 组织部 马楼镇 | 满那里村：新建两层楼房12间，投资67万元，文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 102 | 已竣工 | 100 | 64.88 | 37.12 | 受益群众 2510余人
| 14 | 武口村村室文化广场项目 | 武口村 | 组织部 后方乡 | 武口村：建设平房8间，投资37万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 87 | 已竣工 | 100 | 65.3 | 21.7 | 受益群众 3560余人
| 15 | 玉皇岭村村室文化广场项目 | 玉皇岭村 | 组织部 后方乡 | 玉皇岭村：新建两层楼房12间，投资67万元，文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 102 | 已竣工 | 100 | 65.4 | 36.6 | 受益群众 2670余人
一 、 基 础 设 施 项 目 | 16 | 东白岭村村室文化广场项目 | 东白岭 | 组织部 孙口镇 | 东白岭村：新建两层楼房12间，投资67万元，文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 102 | 已开工 | 98 | 82.76 | 19.24 | 受益群众 1050余人
| 17 | 刘桥村文化广场项目 | 刘桥 | 组织部 孙口镇 | 刘桥村：文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 35 | 已决算 | 100 | 34.09 | 0.91 | 受益群众 1680余人
| 18 | 高庙西村村室文化广场项目 | 高庙西 | 组织部 城关镇 | 高庙西村：新建两层楼房12间，投资67万元，文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 102 | 已竣工 | 100 | 88.35 | 13.65 | 受益群众 1320余人
| 19 | 高掌西村文化广场项目 | 高掌西 | 组织部 城关镇 | 高掌西村：文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 35 | 已决算 | 100 | 29.81 | 5.19 | 受益群众 1220余人
| 20 | 杨井村村室文化广场项目 | 杨井村 | 组织部 打渔陈镇 | 杨井村：建设平房6间，投资29万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 29 | 已竣工 | 100 | 24 | 5 | 受益群众 1160余人
| 21 | 朱那里村村室文化广场项目 | 朱那里村 | 组织部 打渔陈镇 | 朱那里村：建设平房4间，投资22万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 57 | 已竣工 | 100 | 43.83 | 13.17 | 受益群众 1110余人
| 22 | 后门赵村文化广场项目 | 后门赵村 | 组织部 打渔陈镇 | 后门赵村：文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 50 | 已竣工 | 100 | 42.41 | 7.59 | 受益群众 1640余人
| 23 | 后店子村文化广场项目 | 后店子 | 组织部 夹河乡 | 后店子村：文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 45 | 已决算 | 100 | 43.08 | 1.92 | 受益群众 1680余人
| 24 | 万桥村村室文化广场项目 | 万桥 | 组织部 夹河乡 | 万桥村：建设平房6间，投资29万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 69 | 已竣工 | 100 | 57.34 | 11.66 | 受益群众 620余人
| 25 | 于楼村村室文化广场项目 | 于楼村 | 组织部 夹河乡 | 于楼村：建设平房8间，投资37万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 77 | 已竣工 | 100 | 63.08 | 13.92 | 受益群众 630余人
| 26 | 前高村卫生室文化广场项目 | 前高村 | 组织部 吴坝镇 | 前高村：建设卫生室4间，投资15万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 50 | 已竣工 | 100 | 35.92 | 14.08 | 受益群众 1156余人
| 27 | 吴坝村文化广场项目 | 吴坝村 | 组织部 吴坝镇 | 吴坝村：文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 45 | 已竣工 | 100 | 33.1 | 11.9 | 受益群众 1860余人
| 28 | 晋城村村室文化广场项目 | 晋城村 | 组织部 吴坝镇 | 晋城村：建设楼房两层20间，投资105万元；文化广场（120元/㎡,戏台1万元，篮球架1套1万，体育器材10件1万元）、村庄美化（主要指主干道两侧墙壁刷白） | 195 | 已开工 | 90 | 122 | 73 | 受益群众 2480余人
| （三） | 其他基础设施建设 |  |  |  | 5311 |  |  | 4489.79 | 821.21
一 、 基 础 设 施 项 目 | 1 | 少数民族发展资金 | 侯头村、堤头村 | 民宗局 | 吴坝镇侯头村--堤头村路灯项目 | 14 | 已决算 | 100 | 13.25 | 0.75 | 受益群众 630余人
| 2 | 候庙镇高标准农田及华电农光互补设施扶贫项目 | 侯庙镇 | 财政局 | 农田配套项目 | 1400 | 已竣工 | 100 | 1251.92 | 148.08 | 解决侯庙镇村民生产配套
| 3 | 小型农田水利项目 |  | 水利局 | 设计费 | 16 | 已决算 | 100 | 16 | 0 | 为小农水项目提供前期保障
| 4 | 水土保持项目 | 马楼镇 | 水利局 | 机井配套、提灌站、硬化渠、硬化路、高压电路变压器、绿化 | 40 | 已决算 | 100 | 36.87 | 3.13 | 解决马楼镇村民生产配套
| 5 | 通有线电视 | 台前县境内 | 有线电视台 | 10000户贫困户安装有线电视 | 180 | 已决算 | 100 | 180 | 0 | 受益10000户 贫困户
| 6 | 1000亿斤粮食田间工程项目 | 城关镇 | 发改委 | 新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目 | 852.6 | 已开工 | 80 | 599.25 | 253.35 | 解决城关镇村民生产配套
| 7 | 小康大道交通安全设施项目 | 侯庙镇、清河乡、马楼镇、 | 公安局 | 安装超限速设备 | 268 | 已决算 | 100 | 242.37 | 25.63 | 解决小康大道行人出行安全
| 8 | 魅力村镇建设项目 | 侯庙镇、清河乡、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇、城关镇、马楼镇 | 组织部 | 魅力村镇特色示范点（许集、王楼、朱庄、卢庄、八里庙、大杨、潘集、前张胡同、东仝、赵楼） | 300 | 已竣工 | 100 | 280.63 | 19.37 | 打造10个村 美化亮化
| 9 | 美丽乡村建设 | 孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 | 农办 | 许集、王楼、八里庙、卢庄、朱庄邢庄、梁庙、孙码头等村美丽乡村建设 | 305 | 已竣工 | 100 | 284.72 | 20.28 | 打造7个村 美化亮化
|  |  | 清东村 | 清水河乡 | 清东村美丽乡村建设项目 | 209 | 已竣工 | 100 | 176.57 | 32.43 | 打造清东村 美化亮化
| 10 | 环境治理项目 | 侯庙镇、打渔陈镇 | 环保局、侯庙镇、打渔陈镇 | 侯庙镇污水场建设项目189万元、打渔陈镇东仝、梁庙排水管网项目343万元 | 532 | 已竣工 | 100 | 330.73 | 201.27 | 解决两个乡镇生活排水项目
| 11 | 打渔陈镇排水项目 | 打渔陈镇李文彩、杨井村 | 打渔陈镇 | 李文彩—杨井农田排水管网 | 230 | 已竣工 | 100 | 165.5 | 64.5 | 受益群众 1880余人
| 12 | 省派第一书记资金 | 马楼镇马楼村、清水河乡清东村、打渔陈镇梁庙村 | 扶贫办 | 清东村、马楼村、梁庙村各55万 | 165 | 已竣工 | 100 | 145.02 | 19.98 | 受益清东村、马楼村、梁庙村群众
| 13 | 安全饮水项目 | 黄那里 | 马楼镇 | 黄那里村安全饮水项目井300米深，配套（机井房32平方米、围墙、10立方压力罐、潜水泵、600米饮用水110pvc管）. | 35 | 已决算 | 100 | 30.3 | 4.7 | 受益群众 2620余人
一 、 基 础 设 施 项 目 |  |  | 王楼 | 扶贫办 | 王楼村安全饮水井380米深项目配套（10立方压力罐、潜水泵、）. | 25 | 已决算 | 100 | 17.15 | 7.85 | 受益群众 1320余人
|  |  | 清水河乡、侯庙镇、马楼镇、后方乡、打渔陈镇、吴坝镇 | 水利局 | 清水河乡（丁李）、侯庙镇（薛庄、后付楼）后方乡（武口）、打渔陈镇（枣包楼）、吴坝镇（石桥、姜庄、徐堌堆、大洪口、王坝、周庄、堤头）马楼镇（大寺张、梁路口、前赵、辛庄龙湾、前许楼、张集、后韩胡同、席胡同、李开甫、后许楼、刘楼、马庙、靛池楼、后杨），共26个村 | 370 | 已决算 | 100 | 370 | 0 | 安全饮水管道提升26个村
| 14 | 清水河乡张庄广场项目 | 张庄 | 扶贫办 | 新建道路4455平方米 | 49 | 已决算 | 100 | 41.92 | 7.08 | 受益群众 960余人
| 15 | 乡村美化、亮化 | 殷庙 | 打渔陈镇 | 殷庙村美化、亮化 | 18 | 已决算 | 100 | 16.1 | 1.9 | 受益群众 560余人
| 16 | 乡村基础设施建设 | 马楼镇 | 马楼镇 | 路灯、文化广场、绿化等建设项目 | 204 | 已决算 | 100 | 193.09 | 10.91 | 提升马楼镇村民生活娱乐设施项目
| 17 | 环境综合治理 | 各乡镇 | 环保局 |  | 98.4 | 已决算 | 100 | 98.4 | 0 | 对各乡镇环境整治
二 、 政 策 保 障 和 兜 底 性 项 目 | （一） | 政策保障和兜底性项目小计 |  |  |  | 6934.67 |  |  | 6864.07 | 70.6
| 1 | 教育保障 | 台前县境内 | 教育局 | 对建档立卡贫困家庭小学生、初中、高中（含普通高中、职业高中、职业中专）、大专以上（含专科、本科、研究生）实行学习和生活补助 | 775.3 | 已决算 | 100 | 775.3 | 0 | 受益贫困学生7466人
| 2 | 大病救助保险保障 | 台前县境内 | 卫计委 | 对9个乡镇41人55例建档立卡股骨头坏死患者大病救助 | 65 | 已决算 | 100 | 57.99 | 7.01 | 41人55例
| 3 |  | 台前县境内 | 人社局 | 对建档立卡贫困人口个人负担医疗费用再补助，受益贫困人口24228人 | 590.89 | 已决算 | 100 | 590.89 | 0 | 受益贫困人口24228人
| 4 |  | 台前县境内 |  | 2016—2017年度贫困户医保缴费资助，每人每年30元 | 213.67 | 已决算 | 100 | 213.67 | 0 | 受益贫困人口41041人
| 5 |  | 台前县境内 | 卫计委 | 对建档立卡贫困人口35500人进行健康体检。 | 355 | 已决算 | 100 | 355 | 0 | 受益贫困人口35500人
| 6 |  | 台前县境内 | 人寿保险公司 | 对建档立卡贫困人口41041人缴纳每人30元的意外伤害保险、医疗费、重大疾病保险费。 | 123.12 | 已决算 | 100 | 123.12 | 0 | 受益贫困人口41041人
| 7 | 农业保险项目 | 台前县境内 | 保险 公司 | 对全县38万亩农作物进行保险 | 247 | 已决算 | 100 | 246.57 | 0.43 | 受益全县 38万亩
| 8 | 金融扶贫保障 | 台前县境内 | 扶贫办 各乡镇 | 小额信贷贴息 | 83.83 | 已开工 | 50 | 22.78 | 61.05 | 受益贫困户 164户
|  |  | 台前县境内 | 扶贫办 | 金融扶贫贷款风险补偿金 | 2000 | 已决算 | 100 | 2000 | 0 | 贫困户贷款无抵押无担保，降低贷款门槛
| 9 |  | 台前县境内 | 人保财险公司 | 政融宝 | 200 | 已决算 | 100 | 200 | 0 | 贫困户、带贫企业贷款降低门槛
| 10 | 危房改造 | 各乡镇 | 住建局 | 1375户贫困家庭危房改造 | 2124.76 | 已决算 | 100 | 2123.22 | 1.54 | 受益贫困户1375户
| 11 | 培 训 | 各乡镇 | 扶贫办 各乡镇 | 雨露计划培训贫困人口1277人 | 100 | 已决算 | 100 | 99.46 | 0.54 | 受益贫困人口1277人
| 12 | 户籍注册 | 各乡镇 | 公安局 | 给60个无户口贫困群众户口登记，进行亲子鉴定 | 17.1 | 已决算 | 100 | 17.1 | 0 | 受益贫困户 60户
| 13 | 电商扶贫 | 台前县境内 | 电商办 | 贫困人员开办网店物流补贴、农村电子商务贫困户培训 | 39 | 已决算 | 100 | 38.97 | 0.03 | 补贴5人，培训460人
三 、 产 业 发 展 |  | 产业扶贫小计 |  |  |  | 9599.2 |  |  | 9548.12 | 51.08
| （一） | 产业发展带贫项目 |  |  |  | 7883.2 |  |  | 7832.12 | 51.08
| 1 | 光伏发电扶贫项目 | 各乡镇 | 发改委 | 安装分布式光伏发电项目8.3兆瓦 | 3343.2 | 已决算 | 100 | 3343.2 | 0 | 受益贫困户 522户
| 2 | 万通陆港物流带贫项目 | 产业集聚区 | 发改委 | 带动1000户贫困群众发展致富 | 800 | 已决算 | 100 | 800 | 0 | 带动1000户 贫困群众
| 3 | 飞天羽绒产业带贫项目 | 产业集聚区 | 产业集聚区中台建投 | 带动650户贫困群众发展致富 | 520 | 已决算 | 100 | 520 | 0 | 带动650户 贫困群众
| 4 | 汽车配件园区带贫项目 | 产业集聚区 | 产业集聚区中台建投 | 带动1112户贫困群众发展致富 | 890 | 已决算 | 100 | 890 | 0 | 带动1112户 贫困群众发展致富
| 5 | 畜牧养驴养殖场项目 | 后方乡、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 | 农牧局 | 后方乡、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇建设养驴场发展养驴项目 | 1330 | 已决算 | 100 | 1318.42 | 11.58 | 建设四处总规模4千头肉驴养殖场
| 6 | 农产品初加工设施奖补 | 台前县境内 | 农牧局 | 冷藏室、储藏室烘干房建设 | 200 | 已竣工 | 100 | 160.5 | 39.5 | 共建设29个
| 7 | 电商物流中心带贫项目 | 台前县境内 | 发改委 | 带动贫困户1000户发展致富 | 800 | 已决算 | 100 | 800 | 0 | 带动贫困户1000户
| （二） | 各乡镇折股量化产业扶贫到户增收项目 |  |  |  | 1716 |  |  | 1716 | 0
| 1 | 侯庙镇润增养殖香猪育肥项目 | 台村 | 侯庙镇 | 香猪养殖，扶持49户贫困户 | 39.2 | 已决算 | 100 | 39.2 | 0 | 带动贫困户 49户
| 2 | 清水河乡清东肉牛养殖项目 | 清东村 | 清水河乡 | 肉牛养殖，扶持204户贫困户 | 163.2 | 已决算 | 100 | 163.2 | 0 | 带动贫困户 204户
| 3 | 马楼镇满那里畜牧养殖项目 | 满那里村 | 马楼镇 | 肉驴养殖，扶持64户贫困户 | 51.2 | 已决算 | 100 | 51.2 | 0 | 带动贫困户 64户
三 、 产 业 发 展 | 4 | 马楼镇吴楼生猪养殖项目 | 吴楼村 | 马楼镇 | 生猪养殖，扶持55户贫困户 | 44 | 已决算 | 100 | 44 | 0 | 带动贫困户 55户
| 5 | 马楼镇鑫地种植养殖项目 | 孙文赞村 | 马楼镇 | 养殖鹅，扶持91户贫困户 | 72.8 | 已决算 | 100 | 72.8 | 0 | 带动贫困户 91户
| 6 | 马楼镇佳丽养殖合作社项目 | 后赵村 | 马楼镇 | 肉兔养殖，扶持40户贫困户 | 32 | 已决算 | 100 | 32 | 0 | 带动贫困户 40户
| 7 | 城关镇荆石种植养殖项目 | 荆石村 | 城关镇 | 羊养殖，扶持78户贫困户 | 62.4 | 已决算 | 100 | 62.4 | 0 | 带动贫困户78户
| 8 | 打渔陈镇木本蔬菜桑种植项目 | 枣包楼村 | 打渔陈镇 | 蔬菜桑种植，扶持70户贫困户 | 56 | 已决算 | 75 | 56 | 0 | 带动贫困户 70户
| 9 | 后方乡肉鸭养殖项目 | 武口村 | 后方乡 | 肉鸭养殖，扶持76户贫困户 | 60.8 | 已决算 | 100 | 60.8 | 0 | 带动贫困户 76户
| 10 | 后方乡油葵和西葫芦种植项目 | 王楼村 | 后方乡 | 油葵及西葫芦，扶持49户贫困户 | 39.2 | 已决算 | 100 | 39.2 | 0 | 带动贫困户 49户
| 11 | 夹河乡瓜果蔬菜大棚种植项目 | 张广村 | 夹河乡 | 瓜蔬种植，扶持120户贫困户 | 96 | 已决算 | 100 | 96 | 0 | 带动贫困户 120户
| 12 | 夹河乡锦鹏机械配件带贫项目 | 东丁桥村 | 夹河乡 | 锦鹏机械制造项目，扶持96户贫困户 | 76.8 | 已决算 | 100 | 76.8 | 0 | 带动贫困户 96户
| 13 | 夹河乡前夹河香瓜大棚项目 | 前夹河村 | 夹河乡 | 瓜蔬种植，扶持50户贫困户 | 40 | 已决算 | 100 | 40 | 0 | 带动贫困户 50户
| 14 | 孙口镇刘桥大棚蔬菜种植项目 | 刘桥村 | 孙口镇 | 蔬菜种植，扶持100户贫困户 | 80 | 已决算 | 100 | 80 | 0 | 带动贫困户 100户
| 15 | 吴坝镇硕果油桃种植项目 | 朱庄村 | 吴坝镇 | 油桃种植，扶持37户贫困户 | 29.6 | 已决算 | 100 | 29.6 | 0 | 带动贫困户 37户
| 16 | 吴坝镇豫北种植大棚项目 | 周庄村 | 吴坝镇 | 建设大棚10座，扶持54户贫困户 | 43.2 | 已决算 | 100 | 43.2 | 0 | 带动贫困户 54户
三 、 产 业 发 展 | 17 | 吴坝镇金华油桃种植项目 | 朱庄村 | 吴坝镇 | 油桃种植，扶持40户贫困户 | 32 | 已决算 | 100 | 32 | 0 | 带动贫困户 40户
| 18 | 马楼肉食鸭养殖项目 | 东尚岭村 | 马楼镇 | 肉鸭养殖，扶持 15户贫困户 | 12 | 已决算 | 100 | 12 | 0 | 带动贫困户 15户
| 19 | 黑驴养殖项目 | 夹河乡 | 夹河乡 | 推广黑毛驴养殖实用技术、发放优质母驴，带动127户贫困群众脱贫致富 | 101.6 | 已决算 | 100 | 101.6 | 0 | 带动贫困户 127户
| 20 | 肉驴养殖技术推广项目 | 打渔陈镇 | 打渔陈镇 | 推广养驴饲养实用技术、发放驴苗，带动255户贫困群众脱贫致富 | 204 | 已决算 | 100 | 204 | 0 | 带动贫困户 255户
| 21 | 肉驴养殖技术推广项目 | 后方乡 | 后方乡 | 推广养驴饲养实用技术、发放驴苗，带动220户贫困群众脱贫致富 | 176 | 已决算 | 100 | 176 | 0 | 带动贫困户 220户
| 22 | 肉驴养殖技术推广项目 | 吴坝镇 | 吴坝镇 | 推广养驴饲养实用技术、发放驴苗，带动255户贫困群众脱贫致富 | 204 | 已决算 | 100 | 204 | 0 | 带动贫困户 255户