## 明细表
台前县2018年扶贫资金项目计划完成情况明细表
日期：2018年12月31日 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目完成情况 | 建设地点 |  | 责任 单位 | 投入资金规模 |  |  |  |  | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 备注
|  |  | 乡（镇） | 村 |  |  | 施工状态 | 工程形象进度 | 已支付金额 | 未支付金额
资金投入总计(133) | [5 empty] | 67177.9968 |  |  | 62579.4381 | 4598.5587
一、农业农村基础设施建设类项目合计(73) | [5 empty] | 36040.8368 |  |  | 33030.5994 | 3010.2374
1 | 清水河乡蒋庄村整村推进项目 | 新建道路11600平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；建设综合服务中心20间,简易戏台一个，广场硬化2000平、健身器材10件，墙体美化15000平, | 清水河乡 | 蒋庄 | 扶贫办 | 213.6 | 已决算 | 100 | 213.6 | 0 | 覆盖全村293户，利于群众生产生活 | 284
2 | 清水河乡西李村整村推进项目 | 新建道路9143平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；标准化卫生室一处,简易戏台一个，健身器材10件，墙体美化8000平。 | 清水河乡 | 西李 | 扶贫办 | 110 | 已决算 | 100 | 110 | 0 | 覆盖全村116户，利于群众生产生活 | 98
3 | 清水河乡南王庄村整村推进项目 | 新建道路9500平，建设综合服务中心12间、简易戏台一个，广场2000平、健身器材10件，墙体美化12000平。 | 清水河乡 | 南王庄 | 扶贫办 | 177.8 | 已决算 | 100 | 177.8 | 0 | 覆盖全村211户，利于群众生产生活 | 185
4 | 清水河乡王庄村整村推进项目 | 新建道路7900平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；标准化卫生室一处,简易戏台一个，广场2000平、健身器材10件，墙体美化9000平。 | 清水河乡 | 王庄 | 扶贫办 | 107.6 | 已决算 | 100 | 107.6 | 0 | 覆盖全村150户，利于群众生产生活 | 160
5 | 清水河乡西郭村整村推进项目 | 新建道路9929平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；标准化卫生室一处,建设综合服务中心12间,简易戏台一个，广场1000平、健身器材10件， | 清水河乡 | 西郭 | 扶贫办 | 176.5 | 已决算 | 100 | 176.5 | 0 | 覆盖全村143户，利于群众生产生活 | 134
6 | 清水河乡尖固堆村整村推进项目 | 新建道路8500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；简易戏台，广场2000平、健身器材10件，墙体美化15000平。 | 清水河乡 | 尖固堆 | 扶贫办 | 104.5 | 已决算 | 100 | 104.5 | 0 | 覆盖全村312户，利于群众生产生活 | 353
7 | 清水河乡清北村整村推进项目 | 新建道路11200平，12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；5*6生产桥2座。卫生室一处。墙体美化11000平。简易戏台一个 | 清水河乡 | 清北 | 扶贫办 | 137 | 已决算 | 100 | 137 | 0 | 覆盖全村271户，利于群众生产生活 | 202
8 | 马楼镇闫五斗村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面5100平方米，12%石灰土厚15cm，c25混凝土路面18cm；建设综合服务中心6间。卫生室一处。墙体美化2000平。文化广场800平，简易戏台一个，健身器材10个 | 马楼镇 | 闫五斗村 | 扶贫办 | 95.8 | 已决算 | 100 | 95.8 | 0 | 覆盖全村117户，利于群众生产生活 | 103
9 | 马楼镇前李楼村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面,3313平方米12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm。4*5生产桥一座。卫生室一处。墙体美化4000平。文化广场1500平，简易戏台一个，健身器材10个 | 马楼镇前 | 李楼村 | 扶贫办 | 71.2 | 已决算 | 100 | 71.2 | 0 | 覆盖全村111户，利于群众生产生活 | 106
10 | 马楼镇马那里村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面5000平方米，12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm。5*6生产桥3座。卫生室一处。 | 马楼镇 | 马那里村 | 扶贫办 | 74.8 | 已决算 | 100 | 74.8 | 0 | 覆盖全村178户，利于群众生产生活 | 149
11 | 马楼镇梁路口村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面4800平方米12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm。卫生室一处。 | 马楼镇 | 梁路口村 | 扶贫办 | 63.7 | 已决算 | 100 | 63.7 | 0 | 覆盖全村217户，利于群众生产生活 | 164
12 | 马楼镇孙文赞村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面9000平方米12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；卫生室一处。墙体美化3500平。文化广场1200平，简易戏台一个，健身器材10个。 | 马楼镇 | 孙文赞村 | 扶贫办 | 118 | 已决算 | 100 | 118 | 0 | 覆盖全村194户，利于群众生产生活 | 104
13 | 马楼镇闫霍村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面4000平方米，12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；建设综合服务中心4间。墙体美化5000平。文化广场1200平，简易戏台一个，健身器材10个 | 马楼镇 | 闫霍村 | 扶贫办 | 65.7 | 已决算 | 100 | 65.6174 | 0.082588 | 覆盖全村145户，利于群众生产生活 | 163
14 | 马楼镇遵化庄整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面12000平方米12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面18cm；5*6生产桥6座。建设综合服务中心6间。墙体美化16000平。文化广场300平，健身器材10个 | 马楼镇 | 遵化庄 | 扶贫办 | 180 | 已决算 | 100 | 180 | 0 | 覆盖全村263户，利于群众生产生活 | 321
15 | 马楼镇前韩胡同村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面4720平方米、12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；卫生室一处。 | 马楼镇 | 前韩胡同村 | 扶贫办 | 62 | 已决算 | 100 | 62 | 0 | 覆盖全村67户，利于群众生产生活 | 68
16 | 马楼镇葛集村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面12000平方米，12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm，4*5生产桥2座。墙体美化39000平。文化广场750平，健身器材10个。 | 马楼镇 | 葛集村 | 扶贫办 | 133.5 | 已决算 | 100 | 133.5 | 0 | 覆盖全村436户，利于群众生产生活 | 157
17 | 马楼镇前赵村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面2400平方米12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；硬化渠450米。卫生室一处。墙体美化15000平。 | 马楼镇 | 前赵村 | 扶贫办 | 52 | 已决算 | 100 | 52 | 0 | 覆盖全村298户，利于群众生产生活 | 127
18 | 马楼镇后赵村整村推进项目 | 新建水泥混凝土路面11700平方米、12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；4*5生产桥9座。建设综合服务中心12间。墙体美化16000平。文化广场1900平，简易戏台一个，健身器材10个。 | 马楼镇 | 后赵村 | 扶贫办 | 247 | 已决算 | 100 | 247 | 0 | 覆盖全村380户，利于群众生产生活 | 121
19 | 后方乡中孙村整村推进项目 | 新建道路9500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建5×6生产桥2座,建设综合服务中心12间,简易戏台一个、广场1600平、健身器材10件，墙体美化10000平。 | 后方乡 | 中孙村 | 扶贫办 | 173.1 | 已决算 | 100 | 173.1 | 0 | 覆盖全村260户，利于群众生产生活 | 189
20 | 后方乡纸王村整村推进项目 | 新建道路12500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建5×6生产桥1座,建设综合服务中心12间,简易戏台一个、广场1600平、健身器材10件，墙体美化 12000平。 | 后方乡 | 纸王村 | 扶贫办 | 162 | 已决算 | 100 | 162 | 0 | 覆盖全村549户，利于群众生产生活 | 168
21 | 后方乡东王坊村整村推进项目 | 新建道路10500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建4×5生产桥1座，5×6生产桥1座,建设综合服务中心12间,简易戏台一个、广场1600平、健身器材10件，墙体美化15000 平。 | 后方乡 | 东王坊村 | 扶贫办 | 184 | 已决算 | 100 | 184 | 0 | 覆盖全村348户，利于群众生产生活 | 147
22 | 夹河乡姚邵村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面9600平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面6940平方米；标准化卫生室一处,建设综合服务中心12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，墙体提升1万平, | 夹河乡 | 姚邵村 | 扶贫办 | 208 | 已决算 | 100 | 208 | 0 | 覆盖全村534户，利于群众生产生活 | 212
23 | 夹河乡崔许村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面6300平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面9300平方米 ,新建5×6生产桥5座,标准化卫生室一处,建设综合服务中心4间，墙体提升1万平, | 夹河乡 | 崔许村 | 扶贫办 | 195 | 已决算 | 100 | 195 | 0 | 覆盖全村332户，利于群众生产生活 | 180
24 | 夹河乡董桥村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面7200平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2100平方米,建设综合服务中心12间,文化广场680平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升1万平, | 夹河乡 | 董桥村 | 扶贫办 | 134.7 | 已决算 | 100 | 134.7 | 0 | 覆盖全村278户，利于群众生产生活 | 217
25 | 夹河乡张庄村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面4700平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2450平方米；建设综合服务中心12间,文化广场,1350平方米，健身器材1套，篮球架一副，墙体提升1万平, | 夹河乡 | 张庄村 | 扶贫办 | 128.7 | 已决算 | 100 | 128.7 | 0 | 覆盖全村142户，利于群众生产生活 | 110
26 | 夹河乡八里庙村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面1380平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面3160平方米； | 夹河乡 | 八里庙村 | 扶贫办 | 43.5 | 已决算 | 100 | 43.5 | 0 | 覆盖全村93户，利于群众生产生活 | 106
27 | 打渔陈镇尹那里村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面8200平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2000平方米； 标准化卫生室一处,建设综合服务中心12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升1万平, | 打渔陈镇 | 尹那里村 | 扶贫办 | 159.4 | 已决算 | 100 | 159.4 | 0 | 覆盖全村228户，利于群众生产生活 | 35
28 | 打渔陈镇岳鲁村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面15500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2000平方米；建设综合服务中心12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升1万平 | 打渔陈镇 | 岳鲁村 | 扶贫办 | 192 | 已决算 | 100 | 192 | 0 | 覆盖全村502户，利于群众生产生活 | 139
29 | 打渔陈镇枣梨河村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面9500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面4400平方米；建设综合服务中心12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升5000平, | 打渔陈镇 | 枣梨河村 | 扶贫办 | 179 | 已决算 | 100 | 179 | 0 | 覆盖全村213户，利于群众生产生活 | 51
30 | 打渔陈镇三官庙村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面3500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面5800平方米；建设综合服务中心12间,文化广场1000平方米，健身器材1套，简易戏台一处，墙体提升1万平. | 打渔陈镇 | 三官庙村 | 扶贫办 | 149 | 已决算 | 100 | 149 | 0 | 覆盖全村290户，利于群众生产生活 | 123
31 | 孙口镇刘奎斋东村整村推进项目 | 新建道路9500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建综合服务中心20间,建设广场3560平方、简易戏台，墙体美化56000平方, | 孙口镇 | 刘奎斋东村 | 扶贫办 | 210.6 | 已决算 | 100 | 210.6 | 0 | 覆盖全村370户，利于群众生产生活 | 97
32 | 孙口镇代那里村整村推进项目 | 新建道路8500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；建设广场2000平、简易戏台、健身器材10个，墙体美化15000平方, | 孙口镇 | 代那里村 | 扶贫办 | 103 | 已决算 | 100 | 103 | 0 | 覆盖全村158户，利于群众生产生活 | 96
33 | 城关镇老庄村整村推进项目 | 新建道路10500平方米，12%石灰土厚15cm,c25混凝土路面厚18cm；建设文化广场1000㎡、简易戏台、健身器材10件，墙体美化3000㎡, | 城关镇 | 老庄村 | 扶贫办 | 105.6 | 已决算 | 100 | 105.6 | 0 | 覆盖全村157户，利于群众生产生活 | 191
34 | 城关镇王楼村整村推进项目 | 新建道路8500平方米，12%石灰土厚15cm,c25混凝土路面厚18cm；标准化卫生室一处,建设文化广场1000㎡、健身器材10件、简易戏台一个, | 城关镇 | 王楼村 | 扶贫办 | 105.7 | 已决算 | 100 | 105.7 | 0 | 覆盖全村156户，利于群众生产生活 | 206
35 | 侯庙镇四合村整村推进项目 | 新建道路12500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建4×5生产桥2座,建设综合服务中心12间，简易戏台一个。广场2000平、健身器材10件，墙体美化9000平 | 侯庙镇 | 四合村 | 扶贫办 | 210.6 | 已决算 | 100 | 210.6 | 0 | 覆盖全村175户，利于群众生产生活 | 111
36 | 侯庙镇北金庄村整村推进项目 | 新建道路9080平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建4×5生产桥4座,标准化卫生室一处,简易戏台一个。广场2000平、健身器材10件，墙体美化12000平。 | 侯庙镇 | 北金庄村 | 扶贫办 | 141.7 | 已决算 | 100 | 141.7 | 0 | 覆盖全村281户，利于群众生产生活 | 220
37 | 侯庙镇董楼北村整村推进项目 | 新建道路7500平方米，12%石灰土厚15cm、c25混凝土路面厚18cm；新建4×5生产桥4座,标准化卫生室一处，简易戏台一个。广场2000平，墙体美化15000平。 | 侯庙镇 | 董楼北村 | 扶贫办 | 129.5 | 已决算 | 100 | 129.5 | 0 | 覆盖全村136户，利于群众生产生活 | 116
38 | 吴坝镇石桥村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面6910平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面4200平方米 ,新建4×5生产桥2座,标准化卫生室一处,建设综合服务中心20间，广场硬化2000平方米，健身器材1套，简易戏台1处，墙体美化6000平方. | 吴坝镇 | 石桥村 | 扶贫办 | 206 | 已决算 | 100 | 206 | 0 | 覆盖全村323户，利于群众生产生活 | 344
39 | 吴坝镇大洪口村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面1500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面6000平方米 新建4×5生产桥1座,建设综合服务中心12间，文化广场1000平，健身器材1套，简易戏台1处, | 吴坝镇 | 大洪口村 | 扶贫办 | 133.6 | 已决算 | 100 | 133.6 | 0 | 覆盖全村95户，利于群众生产生活 | 102
40 | 吴坝镇马庄村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面6500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2000平方米,新建5×6生产桥1座,标准化卫生室一处，建设文化广场900平，健身器材1套，简易戏台1处，墙体提升1万平方米。 | 吴坝镇 | 马庄村 | 扶贫办 | 95 | 已决算 | 100 | 95 | 0 | 覆盖全村135户，利于群众生产生活 | 88
41 | 吴坝镇柿子园村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面6500平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面3000平方米,新建5×6生产桥2座,建设综合服务中心20间，文化广场1000平，健身器材1套，简易戏台1处, | 吴坝镇 | 柿子园村 | 扶贫办 | 171 | 已决算 | 100 | 171 | 0 | 覆盖全村146户，利于群众生产生活 | 179
42 | 吴坝镇周庄村整村推进项目 | 新建18cmC25砼路面7000平方米，12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面5000平方米,新建4×5生产桥2座,建设综合服务中心12间，健身器材1套，墙体提升1万平方米。 | 吴坝镇 | 周庄村 | 扶贫办 | 170 | 已决算 | 100 | 170 | 0 | 覆盖全村276户，利于群众生产生活 | 379
43 | 吴坝镇侯庄村整村推进项目 | 新建12%石灰土厚15cm、18cmC25砼路面2500平方米,新建5×6生产桥1座,标准化卫生室一处，建设文化广场2600平，健身器材1套，简易戏台1处，墙体美化4000平米。 | 吴坝镇 | 侯庄村 | 扶贫办 | 70 | 已竣工 | 100 | 70 | 0 | 覆盖全村32户，利于群众生产生活 | 48
44 | 整村推进路灯项目 | 安装8米高杆太阳能路灯176盏，挑臂太阳能路灯592盏 | 侯庙镇、清水河乡、后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 | 清河蒋庄、侯庙北金庄等29个村 | 扶贫办 | 100.6 | 已决算 | 100 | 100.6 | 0 | 覆盖29个贫困村7535户31163人，贫困户1560户5617人 | 5617
45 | 彩票公益金路灯项目 | 安装8米高杆太阳能路灯24盏，挑臂太阳能路灯205盏 | 马楼镇、清河乡 | 马楼镇闫五斗、清河清北等6个村 | 扶贫办 | 20.6 | 已决算 | 100 | 20.6 | 0 | 覆盖6个贫困村2832户11058人，贫困户506户1670人 | 1670
46 | 整村推进监理项目 | 43个整村推进村监理 | 九乡镇 |  | 扶贫办 | 90 | 已决算 | 95 | 90 | 0 | 为保证工程质量，涵盖43个整村推进村的监理服务项目
47 | 清水河乡-马楼镇滩区大道 | 新建15公里长9-14米宽滩区大道 | 清水河乡、马楼镇、孙口镇 |  | 交通局 | 3900 | 已决算 | 100 | 3900 | 0 | 覆盖清水河乡、马楼镇、孙口镇三个乡镇居民，利于滩区民众生产生活。 | 22940
48 | 枣包楼-东黄口道路项目 | 全长4.5公里，拟按三级公路标准建设，路面宽7米 | 打渔陈镇、夹河乡 | 枣包楼村、孙庄村等14个村 | 交通局 | 730 | 已竣工 | 100 | 540.1378 | 189.8622 | 覆盖打渔陈镇、夹河乡枣包楼村、孙庄村等14个村村民，途径多个深度贫困村，带动两个乡镇经济发展 | 1650
49 | 八里庙-马三里 | 全长3公里，拟按二级公路标准建设，路面宽12米 | 夹河乡、吴坝镇 | 八里庙、侯庄、郑三里等5个村 | 交通局 | 720 | 已决算 | 100 | 720 | 0 | 夹河乡、吴坝镇八里庙、侯庄、郑三里等5个村村民出行 | 420
50 | 侯庙张楼-李台道路项目 | 新建长2.5公里，宽14米 | 侯庙张楼-李台 | 张楼、刘口、武口、老庄 | 交通局 | 350 | 已决算 | 100 | 350 | 0 | 覆盖张楼、刘口等四个村，解决村民生产生活问题 | 1302
51 | 八里庙-楚庄道路项目 | 全长2.1公里，拟按二级公路标准建设，路面宽10米 | 夹河乡 | 八里庙、后夹河、芦庄、楚庄 | 交通局 | 614 | 已竣工 | 100 | 499.4252 | 114.5748 | 解决夹河乡八里庙、后夹河等四个村居民生产生活问题 | 648
52 | 通村道路项目 | 西穆、刘口、王楼、许集、红庙、北葛、马庙、西杨、李开甫等45个村通村道路建设 | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇、后方乡、夹河乡、吴坝镇 | 西穆、刘口、王楼、许集、红庙、北葛、等45个村 | 交通局 | 4100 | 已竣工 | 100 | 3959.2178 | 140.7822 | 解决侯庙镇西穆村、清水河乡北葛村等六个乡镇45个村58875人村民出行问题 | 12358
53 | 金堤河大桥项目 | 吴坝镇-山东阿城大桥 | 吴坝镇 |  | 交通局 | 472.4 | 已决算 | 100 | 472.4 | 0 | 打通台前人民出省通道方便群众出行，带动吴坝镇周边经济发展
54 | 安防工程项目 | 警示牌、防护网、减速带、限速牌等 | 九乡镇 |  | 交通局 | 366.84 | 已竣工 | 100 | 251.5128 | 115.3272 | 方便群众，利于交通安全
55 | 小型农田水利工程 | 硬化渠7.64公里、渠系建筑物50座、机井75眼、机井维修51眼、机井配套126、小型提灌站3座、地埋电缆37.8千米、地埋管道27.72千米、变压器10座 | 夹河乡 | 林楼、林坝、贺洼、姚邵、南宋 | 水利局 | 952 | 已竣工 | 100 | 838.8485 | 113.1515 | 覆盖林楼、林坝、贺洼、姚邵、南宋五个村1329户 | 828
56 | 农村饮水安全工程供水厂站项目 | 管网升级改造，改造入户32358户，新打水源井9眼，配水质化验设备7套，除氟设备2套，消毒设备2套，新建供水厂仓库88平米等建设内容 | 八乡镇 |  | 水利局 | 3729.5968 | 已竣工 | 100 | 3293.1672 | 436.4296 | 解决8个乡镇119个贫困村村民饮用安全的自来水供应问题 | 47375
57 | 农田水利机井项目 | 新打机井及配套293眼 | 九乡镇 | 清水河乡清北、蒋庄；马楼镇闫五斗、前李楼等36个村 | 扶贫办 | 938 | 已竣工 | 100 | 636.4 | 301.6 | 覆盖九乡镇36个贫困村8615户 | 5437
58 | 粮食生产田间工程城关镇项目 | 建设地位于城关镇、，主要建设生产道路、机井打配、生产桥涵、硬化渠等设施 | 城关镇、 | 油坊、后三里、高掌东等13个村 | 发改委 | 440 | 已竣工 | 100 | 318.7671 | 121.2329 | 覆盖13个村受益贫困户415户 | 1535
59 | 粮食生产田间工程马楼镇项目 | 建设地位于马楼镇、主要建设生产道路、机井打配、生产桥涵、地埋管等设施 | 马楼镇 | 葛集、前张胡同、胡庄等14个村 | 发改委 | 1360 | 已竣工 | 100 | 959.6 | 400.4 | 覆盖14个村受益贫困户680户 | 2286
60 | 打渔陈镇高标准农田建设项目 | 新打配套机井60眼、硬化渠13634米、电力台区8座、铺设地埋线13302米、新修道路11788米等设施 | 打渔陈镇 | 尹那里， 枣梨河，马铁炉，后田楼等10个村 | 财政局 | 1400 | 已决算 | 100 | 1353.4119 | 46.5881 | 覆盖尹那里， 枣梨河，马铁炉，后田楼，南丁庄，邢仝等10个村，惠及农户2235户，人口8133人（其中，贫困户323户，人口1089人） | 1089
61 | 夹河乡环境综合整治项目 | 新建道路2万平方米，雨污排水管道1500米等 | 夹河乡 | 林楼、林坝、贺洼、姚邵、南宋、东丁、沙湾村、北丁村 | 财政局 | 860 | 已决算 | 100 | 824.36 | 35.64 | 该项目涉及8个村2261户 8052人，通过安装路灯，修建排水官网，新建文化广场等惠民项目，切实改善夹河乡安置区群众（包括建档立卡贫困群众）人居生活环境，丰富精神文化生活。 | 1584
62 | 清水河乡美丽乡村建设项目 | 道路铺装、绿化、亮化、文化娱乐休闲设施等 | 清水河乡 | 清东村 | 清水河乡 | 380 | 已竣工 | 100 | 222.9 | 157.1 | 安装路灯35盏，新建文化广场3处，墙体美化48000平方米，受益群众38000人，切实改善群众居住环境，丰富群众业余生活。 | 7545
63 | 少数民族发展项目 | 道路2350平、路灯12盏、绿化2000平、美化6400平， | 吴坝镇 | 堤头村 | 民宗局 | 47 | 已竣工 | 100 | 35 | 12 | 完善乡村基础设施，达到“三化一通”，即绿化、美化、亮化、路通，逐步改善少数民族聚居村人居环境，使全村86户村民早日实现脱贫奔小康。 | 56
64 | 省派清河清东第一书记专项资金 | 改善村容村貌和发展村集体经济肉牛养殖项目 | 清水河乡 | 清东村 | 扶贫办 | 50 | 已竣工 | 100 | 42.0056 | 7.9944 | 覆盖全村294户960人，贫困户29户112人 | 112
65 | 省派城关王楼第一书记专项资金 | 城关镇王楼村新建扶贫车间一处规格长48米宽12米高4.6米。 | 城关镇、 | 王楼村 | 扶贫办 | 50 | 已竣工 | 100 | 35 | 15 | 覆盖全村156户785人，贫困户65户255人 | 255
66 | 省派打渔陈梁庙第一书记专项资金 | 打渔陈镇梁庙村安装高杆6米太阳能40WLED路灯100盏、修复道路2500平C25砼18CM,12%灰土15CM； | 打渔陈镇 | 梁庙村 | 扶贫办 | 50 | 已竣工 | 100 | 35 | 15 | 覆盖全村352户1709人，贫困户101户340人 | 340
67 | 省派马楼镇马楼村第一书记专项资金 | 马楼镇马楼村新建c25砼12CM厚7140平方； | 马楼镇 | 马楼村 | 扶贫办 | 50 | 已竣工 | 100 | 35 | 15 | 覆盖全村435户1592人，贫困户50户166人 | 166
68 | 农村危房改造 | 计划申请改造新建农村危房1687户 | 九乡镇 |  | 住建局 | 3811.4 | 已决算 | 100 | 3775.7 | 35.7 | 解决农村贫困人口1687户住房安全问题 | 4554
69 | 贫困村提升工程 | 新建道路55000平、村室14处、卫生室11处、文化广场31800平、路灯377盏、生产桥5座、机井121眼 | 九乡镇 | 城关镇徐岭东 、聂庄、后方乡元官集、东孙等50个村 | 扶贫办 | 1700 | 已竣工 | 100 | 1018.4976 | 681.5024 | 覆盖全县50个村3910户贫困户13668人 | 13668
70 | 侯庙镇污水处理建设及管网配套项目 | 5000米污水管网（规格2*80）、处理设备。 | 侯庙镇 |  | 侯庙镇 | 850 | 已决算 | 100 | 840.898 | 9.102 | 项目涉及兰赵、侯庙、大李等12个村，受益贫困户204户655人。 | 655
71 | 打渔陈镇、后方乡 高标准农田建设 | 计划新打配套机井、新建桥涵、硬化渠，新修硬化道路等内容。 | 打渔陈镇、后方乡 | 打渔陈镇刘子渔、杨胡、、后方乡后张、前张等17个村 | 财政局 | 1500 | 已决算 | 100 | 1454.2824 | 45.7176 | 涉及17个行政村，惠及农户4033户，16063人（其中，贫困户636户，2475人） | 2475
72 | 美丽乡村建设 | 文化墙、文化长廊、广场硬化、管网建设和美化绿化 | 吴坝镇、夹河乡、打渔陈镇、侯庙镇、孙口镇 |  | 农办 | 97 | 已决算 | 100 | 96.55 | 0.45 | 对晋城、马三里、于楼等五个乡镇7个村进行乡村整治，美化环境，方便群众
73 | 生态公厕 | 建设公共厕所共18个 | 九乡镇 |  | 城管局 | 360 | 已决算 | 100 | 360 | 0 | 方便群众，利于环境保护
二、产业发展类项目合计（46） | [5 empty] | 27125.22 |  |  | 25612.3763 | 1512.8437
1 | 分布式光伏 | 安装40个村级光伏电站，装机总量6.82兆瓦 | 九乡镇 |  | 发改委 | 5335.56 | 已决算 | 100 | 5335.56 | 0 | 带动40个贫困村992户贫困群众致富，每户每年3000元，受益五年，到期后再调整贫困户进行受益 | 2997
2 | 台前县盛旺 养殖到户增收项目 | 肉牛养殖 | 马楼镇 |  | 扶贫办 马楼镇 | 81.6 | 已决算 | 100 | 81.6 | 0 | 带动102户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 328
3 | 濮阳市顺农生态农业发展有限公司果蔬大棚到户增收项目 | 种植香瓜 | 马楼镇 |  | 扶贫办 马楼镇 | 40 | 已决算 | 100 | 40 | 0 | 带动50户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 122
4 | 后方乡肉驴养殖到户增收项目 | 肉驴养殖 | 后方乡 |  | 扶贫办 后方乡 | 121.6 | 已决算 | 100 | 121.6 | 0 | 带动152户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 579
5 | 后方乡肉牛养殖到户增收项目 | 肉牛养殖 | 后方乡 |  | 扶贫办 后方乡 | 132.8 | 已决算 | 100 | 132.8 | 0 | 带动166户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 579
6 | 映山红生态农业种植到户增收项目 | 果蔬种植 | 后方乡 |  | 扶贫办 后方乡 | 92.8 | 已决算 | 100 | 92.8 | 0 | 带动116户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 300
7 | 清水河乡清东村肉牛养殖到户增收项目 | 肉牛养殖 | 清水河乡 |  | 扶贫办 清水河乡 | 436.8 | 已决算 | 100 | 436.8 | 0 | 带动546户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 1410
8 | 孙口镇刘桥大棚蔬菜种植到户增收项目 | 改建与种植 | 孙口镇 |  | 扶贫办 孙口镇 | 157.6 | 已决算 | 100 | 157.6 | 0 | 带动197户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 442
9 | 吴坝镇豫兴肉牛养殖到户增收项目 | 肉牛养殖 | 吴坝镇 |  | 扶贫办 吴坝镇 | 40 | 已决算 | 100 | 40 | 0 | 带动50户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 135
10 | 吴坝镇兴牧养殖到户增收项目 | 肉牛养殖 | 吴坝镇 |  | 扶贫办 吴坝镇 | 311.2 | 已决算 | 100 | 311.2 | 0 | 带动389户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 1050
11 | 鼎盛牧业养驴到户增收项目 | 肉驴养殖 | 夹河乡 |  | 扶贫办 夹河乡 | 129.6 | 已决算 | 100 | 129.6 | 0 | 带动162户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 422
12 | 台前县绿富种植到户增收项目 | 香瓜种植 | 夹河乡 |  | 扶贫办 夹河乡 | 69.6 | 已决算 | 100 | 69.6 | 0 | 带动87户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 226
13 | 台前县浩海肉驴养殖到户增收项目 | 肉驴养殖 | 打渔陈镇 |  | 扶贫办 打渔陈镇 | 80 | 已决算 | 100 | 80 | 0 | 带动100户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 321
14 | 台前县天源肉牛养殖到户增收项目 | 肉牛养殖 | 打渔陈镇 |  | 扶贫办 打渔陈镇 | 56 | 已决算 | 100 | 56 | 0 | 带动70户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 225
15 | 木本蔬菜桑种植到户增收项目 | 蔬菜桑种植 | 打渔陈镇 |  | 扶贫办 打渔陈镇 | 113.6 | 已决算 | 100 | 113.6 | 0 | 带动142户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 370
16 | 打渔陈镇育苗基地到户增收项目 | 育苗基地 | 打渔陈镇 |  | 扶贫办 打渔陈镇 | 96 | 已决算 | 100 | 96 | 0 | 带动120户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 289
17 | 台前县宏达椰梦维棕垫加工到户增收项目 | 床垫制造 | 城关镇 |  | 扶贫办 城关镇 | 136 | 已决算 | 100 | 136 | 0 | 带动170户贫困群众致富，每户每年受益1500元，受益年限为五年，到期后再进行贫困户受益调整 | 457
18 | 金融扶贫项目 | 小额信贷贴息 | 九乡镇 |  | 扶贫办 | 20 | 已决算 | 100 | 18.6962 | 1.3038 | 带动贫困户3310户发展经济，提高脱贫生活质量 | 8937
19 |  | 贷款风险担保金 | 九乡镇 |  |  | 4000 | 已决算 | 100 | 4000 | 0 | 解决贫困群众创业资金、贷款难问题 | 43131
20 | 扶持贫困村集体经济发展项目 | 126个贫困村发展集体经济项目，每村50万元，建设生物质热电联产项目，形成实物汽轮机设备和主厂房车间、钢结构、干料棚钢结构、循环冷却塔等固定资产。 | 集聚区 |  | 城管局 | 6300 | 已决算 | 100 | 6300 | 0 | 带动126个贫困村发展村集体经济，形成实物汽轮机设备和主厂房车间、钢结构、干料棚钢结构、循环冷却塔等固定资产，产权归属126个贫困村村集体，增加村民收入，带动贫困户发展。 | 43131
21 | 电商扶贫 | 电商扶贫培训、电商企业吸纳贫困户就业补贴、电商扶贫物流补贴、农产品网销品牌建设补贴 | 九乡镇 |  | 电商办 | 55.41 | 已决算 | 100 | 55.409 | 0.001 | 免费培训贫困户，进行物流补贴
22 | 姜庄乡村旅游项目 | 基础设施（污水管网、污水处理厂、道路、地下电缆、停车场2处、三套公共建筑、亲子教育园地 | 夹河乡 | 姜庄村 | 农办 夹河乡 | 1000 | 已开工 | 95 | 701.1447 | 298.8553 | 产权归属村集体，受益贫困户273户，贫困人数1216人。 | 1216
23 | 孙口镇刘桥村蔬菜储存库 | 两个储存库，面积640平方米，厂房、园区建设 | 孙口镇 | 刘桥 | 扶贫办孙口镇 | 200 | 已竣工 | 100 | 168.685 | 31.315 | 产权归属村集体，预计提供就业岗位55个，可带动贫困户30户，每人每月可实现不低于1200元的经济收入。 | 116
24 | 后方乡新农业经济项目 | 地735亩种植订单蔬菜，占地35亩建设后方乡蔬菜深加工基地 | 后方乡 | 武口村 | 扶贫办后方乡 | 346 | 已竣工 | 100 | 276 | 70 | 产权归属后张村集体，可带动周边武口、后方、耿楼、王楼、北张、后张、前张、辛庄、殷庄、张庄等10个村的300多户贫困户就业 | 300
25 | 后方乡养鸭项目 | 占地760亩，建设鸭棚30万平方米，养殖150万只肉鸭。 | 后方乡 | 武口村 | 扶贫办后方乡 | 357 | 已竣工 | 100 | 286.3 | 70.7 | 产权归属武口村集体，可带动刘口、武口、西王坊、王熬、刘天渠、仁和、纸王、大王、东王坊、前方、芦里等15个村400多户贫困户就业 | 400
26 | 后方乡中孙村蔬菜桑种植项目 | 租地 2000亩，每亩种植2500棵树苗。 | 后方乡 | 中孙村 | 扶贫办后方乡 | 260 | 已竣工 | 100 | 200.7 | 59.3 | 产权归属东孙、刘仁、辛庄、前张、后张村集体，可带动6个村200多户贫困户就业 | 740
27 | 侯庙镇许集村集体经济项目 | 新建厂房1400㎡、数控锯床、数控车床、空压机、航吊设备。 | 侯庙镇 | 许集村 | 扶贫办侯庙镇 | 302 | 已竣工 | 100 | 215.3736 | 86.6264 | 产权归属村集体，项目受益贫困户28户 | 110
28 | 侯庙镇西孙口村集体经济项目 | 采购羊、 构树苗等、羊舍1920㎡、储料间1600㎡、道路900㎡、职工宿舍、深水井、污水处理池及养殖配套设备等 | 侯庙镇 | 西孙口村 | 扶贫办侯庙镇 | 232.3 | 已竣工 | 100 | 32.95 | 199.35 | 产权归属村集体，项目受益贫困户87户 | 324
29 | 打渔陈镇蔬菜桑深加工项目 | 新建厂房、办公用房，购买设备清洗机、漂烫杀青机、脱水机、烘干机、超微粉磨粉机、计量灌装机、速冻库、冷藏库 | 打渔陈镇 | 枣包楼村 | 扶贫办打渔陈镇 | 260 | 已决算 | 100 | 256.0678 | 3.9322 | 产权归属村集体，吸纳枣包楼、尹那里、枣梨河等周边3个贫困村及其他非贫困村共计325名贫困群众就近就业脱贫。 | 325
30 | 夹河乡于楼村连建瓜果蔬菜大棚项目 | 占地200亩，拱棚40座、半温棚30座、温室大棚40座，扩大木耳种植80亩。。配套：道路6800平方米，机井40眼。 | 夹河乡 | 于楼 | 扶贫办夹河乡 | 130 | 已竣工 | 100 | 90 | 40 | 产权归属村集体，预计带贫125户左右 | 462
31 | 夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目 | 占地100亩，小龙虾养殖池5个。 | 夹河乡 | 张书安村、万桥村 | 扶贫办夹河乡 | 110 | 已竣工 | 100 | 78.7 | 31.3 | 产权归属村集体，预计带贫125户左右 | 398
32 | 夹河乡顾庄苗圃花卉项目 | 占地200亩、苗圃花卉种植 | 夹河乡 | 顾庄 | 扶贫办夹河乡 | 100 | 已竣工 | 100 | 87.3 | 12.7 | 产权归属村集体，预计带贫125户左右 | 413
33 | 夹河乡张庄养鸡项目 | 占地100亩， 10个鸡棚，建设面积20000平方米 | 夹河乡 | 张庄 | 扶贫办夹河乡 | 200 | 已竣工 | 100 | 111 | 89 | 产权归属村集体，预计带贫250户左右 | 925
34 | 夹河乡崔许蔬菜大棚项目 | 占地30亩，建设日光大棚26个，建设面积18000平方米。 | 夹河乡 | 崔许 | 扶贫办夹河乡 | 65 | 已竣工 | 100 | 42 | 23 | 产权归属村集体，预计带贫50户左右 | 185
35 | 夹河乡花麒养驴项目 | 占地35亩，扩大奶驴200头 | 夹河乡 | 前夹河 | 扶贫办夹河乡 | 80 | 已决算 | 100 | 80 | 0 | 产权归属村集体，预计带贫100户左右 | 346
36 | 吴坝镇黄金桃扶贫产业园 | 产业园扩大规模 | 吴坝镇 | 朱庄 | 扶贫办吴坝镇 | 48 | 已决算 | 100 | 45 | 3 | 产权归属村集体，带动周边5个村，贫困户60户脱贫致富 | 237
37 | 吴坝石桥小龙虾养殖项目 | 占地200亩，以养殖小龙虾、鱼、藕等为主 | 吴坝镇 | 石桥 | 扶贫办吴坝镇 | 200 | 已决算 | 100 | 161.4 | 38.6 | 产权归属村集体，可带动贫困户126户，户均年增收1666元。 | 428
38 | 吴坝奶驴养殖项目 | 增加奶驴存栏量达到500头 | 吴坝镇 | 柿子园村 | 扶贫办吴坝镇 | 150 | 已决算 | 100 | 149.6 | 0.4 | 产权归属镇政府，带动贫困户170户，户均年增收1500元。 | 578
39 | 马楼镇大寺张双孢菇种植园 | 建设15个标准化种植大棚 | 马楼镇 | 大寺张 | 扶贫办马楼镇 | 350 | 已竣工 | 100 | 243.6 | 106.4 | 产权归属村集体，该项目涉及户数590户1870人受益贫困人口130户526人 | 526
40 | 马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园 | 建设10个标准化种植大棚 | 马楼镇 | 三义村 | 扶贫办马楼镇 | 300 | 已竣工 | 100 | 210 | 90 | 产权归属村集体，覆盖全村总户数186户630人受益贫困人口85户:216人 | 216
41 | 深度贫困村发展集体经济项目 | 32个深度贫困村发展集体经济项目,每村100万元，建设生物质热电联产项目，形成实物资产锅炉设备 | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇、后方乡、城关镇、孙口镇、夹河乡、吴坝镇 | 四合、前付楼等32村 | 九乡镇 | 3200 | 已决算 | 100 | 3200 | 0 | 带动32个深度贫困村发展集体经济，形成实物资产锅炉设备，产权属于各深贫村。项目实施后带动村民发展致富，惠及贫困户1588户5631人。 | 5631
42 | 侯庙镇养驴基地建设项目 | 建设存栏500头标准化养驴场1处，主要建设办公用房、精料库、干草棚及驴舍、粪污处理设施等。 | 侯庙镇 | 张楼 | 农牧局 侯庙镇 | 440 | 已竣工 | 100 | 344 | 96 | 产权归属镇政府，采取租赁、寄养、贫困户入股分红等方式，项目完成后，年存栏毛驴1500头，出栏毛驴2000余头，覆盖村5个，带动贫困户300户，人口1000余人，每户增收500元 | 1000
43 | 城关镇镇养驴基地建设项目 | 建设存栏500头标准化养驴场1处，主要建设办公用房、精料库、干草棚及驴舍、粪污处理设施等。 | 城关镇 | 解庄 | 农牧局 城关镇 | 431 | 已竣工 | 100 | 335.4 | 95.6 | 产权归属镇政府，采取租赁、寄养、贫困户入股分红等方式，项目完成后，年存栏毛驴1500头，出栏毛驴2000余头，覆盖村5个，带动贫困户300户，人口1000余人，每户增收500元 | 1000
44 | 清水河乡养驴基地建设项目 | 建设存栏500头标准化养驴场1处，主要建设办公用房、精料库、干草棚及驴舍、粪污处理设施等。 | 清水河乡 | 宋庄 | 农牧局 清水河乡 | 426 | 已竣工 | 100 | 360.54 | 65.46 | 产权归属镇政府，采取租赁、寄养、贫困户入股分红等方式，项目完成后，年存栏毛驴1500头，出栏毛驴2000余头，覆盖村5个，带动贫困户300户，人口1000余人，每户增收500元 | 1000
45 | 贫困户自主创业 | 自主创业脱贫户奖补 | 九乡镇 |  | 农牧局 | 29.6 | 已决算 | 100 | 29.6 | 0 | 补助37户贫困户 | 127
46 | 农产品初加工 | 建组装冷藏库15座 | 后方乡、城关镇、打渔陈镇、夹河乡 | 元官村、赵楼村、周庄村等7个村 | 农牧局 | 102.15 | 已决算 | 100 | 102.15 | 0 | 涉及后方乡元官村，城关镇赵楼村，打渔陈镇周庄、张庙村、沙楼村，夹河乡张广村、前张庄村共7个村的专业合作社，惠及社员200余人，带动贫困人口68人。 | 68
三、公共服务（社会发展、公益事业）（14） | [5 empty] | 4011.94 |  |  | 3936.4624 | 75.4776
1 | 在校生教育生活保障 | 建档立卡贫困户子女县级教育补助 | 九乡镇 |  | 教育局 | 1105 | 已决算 | 100 | 1100.57 | 4.43 | 解决10000名贫困学生上学难问题 | 10000
2 | 健康扶贫爱心保健箱和基本药物及医疗器械采购项目 | 为农村因病致贫返贫家庭统一配备一个爱心保健箱，2018年覆盖到所有农村贫困家庭。 | 九乡镇 |  | 卫计委 | 201 | 已决算 | 100 | 200.5844 | 0.41556 | 解决农村贫困人口身体健康问题，预防常见病痛，提高身体素质。 | 43131
3 | 医疗保障 | 为建档立卡贫困户落实养老保险社会保障 | 九乡镇 |  | 人社局 | 647.72 | 已决算 | 100 | 647.02 | 0.7 | 缴纳全县建档立卡贫困户及低保、五保困难群众养老保险2017年缴纳31169人、每人每年100元；2018年缴纳33603人、每人每年100元。 | 43131
4 |  | 贫困户医保缴费资助 | 九乡镇 |  | 人社局 | 154 | 已决算 | 100 | 153.69 | 0.31 | 对43131贫困人口每人每年30元 | 43131
5 |  | 对建档立卡贫困人口个人负担医疗费用再补助 | 九乡镇 |  | 卫计委 人社局 民政局 | 460 | 已决算 | 100 | 451.5885 | 8.4115 | 解决贫困人口看病个人费用报销后再进行补贴，做到病有所治问题
6 | 无户籍贫困户鉴定 | 为全县70名贫困户免费做鉴定 | 九乡镇 |  | 公安局 | 15.81 | 已决算 | 100 | 13.939 | 1.871 | 解决70名贫困户做亲子鉴定费用情况 | 70
7 | 雨露计划 | 对建档立卡贫困户职业教育补贴、短期技能培训、农村实用技术。 | 九乡镇 |  | 扶贫办 | 500 | 已决算 | 100 | 492.26 | 7.74 | 对贫困人口进行培训，实现就业，其中短期技能培训400人，致富带头人培训500人，实用技术培训165人，资助学生750人。 | 1815
8 | 生态护林员岗位补贴 | 为200户扶贫生态护林员发放补贴 | 九乡镇 |  | 林业局 | 32.7 | 已决算 | 100 | 32.6055 | 0.0945 | 解决200户困难群众收入问题，提高脱贫致富质量 | 480
9 | 对建档立卡贫困户安装网络项目 | 安装有线电视3539户、贫困村无线网络覆盖 | 九乡镇 |  | 有线电视台 | 63.71 | 已决算 | 100 | 63.702 | 0.008 | 解决全县3539户贫困户通广播，丰富群众精神生活 | 9553
10 | 农业保险 | 2018年秋季农作物、冬小麦保费；带贫蔬菜大棚、养驴厂等设施农业保费 | 九乡镇 |  | 中原农险 | 236 | 已竣工 | 100 | 206.1737 | 29.8263 | 农作物进行保险保障
11 | 贫困残疾人无障碍通道 | 主要是为残疾户进行盲道、扶手通道等简易施工，或购买助听器、轮椅，门铃等设备。 | 九乡镇 |  | 残联 | 443 | 已决算 | 100 | 427.6195 | 15.3805 | 覆盖残疾户1578户 | 5838
12 | 髋关节治疗 | 对贫困户髋关节疾病治疗 |  |  | 统战部 | 10 | 已竣工 | 100 | 7.8787 | 2.1213 | 对13人贫困人口进行16例髋关节患者治疗 | 13
13 | 医疗支援 | 贫困县县级医院与乡镇卫生院“等额对调”式支援帮扶 | 城关镇、清水河乡、吴坝镇 |  | 卫计委 | 12 | 已决算 | 100 | 12 | 0 | 安排6名县级医院业务骨干下派乡级卫生院对口支援
14 | 贫困户人身保险 | 对贫困人口重大疾病、丧葬保障、及意外保障进行投保 | 九乡镇 |  | 人保财险 | 131 | 已决算 | 100 | 126.831 | 4.169 | 承保每人5000元的重大疾病保险和疾病身故丧葬费500元，承保每人30000元的意外身故、意外伤残保险和5000元意外医疗费用报销 | 42277