## Sheet1
附件3
台前县2021年统筹整合财政涉农资金项目明细表（补充调整表）
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
合计 | [7 empty] | 46219.5 | 20820.5 | 10999 | 4800 | 9600
一、农村基础设施 | [7 empty] | 23369 | 10833.63 | 8919.17 | 1776.7 | 1839.5
1 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年农村饮水安全巩固提升工程（地表水置换）项目 | 埋设地埋配水管网65.92km,管材采用球墨铸铁管，规格型号采用DN300、DN400、DN700等,检修阀井采用C25钢筋混凝土矩形结构；在打渔陈镇建设加压泵站1处,加压泵站采用智慧一体化集成管道加压泵。 | 8100 | 全县九个乡镇 |  | 8100 | 5160.5 |  | 1100 | 1839.5 | 水利局 | 工期内完成配水管网铺设，实现9个乡镇供水厂地下水源置换，优化水资源配置，提高乡村居民生活需水要求和用水安全性，改善人民生活质量，供水普及率达 100％。 | 供水范围为台前县的 9 个乡镇，372 个行政村，受益人口 37.20 万人 | 2021.05.28 | 2021.06.07 | 2021.09.06 | 2021.12.30
2 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年以工代赈打渔陈镇周庄、汪庙道路建设项目 | 周庄村生产路：水泥公路700米长，C25水泥面层厚度18厘米，面层宽度5米，12%石灰土基层厚度20厘米，汪庙村生产路：水泥公路782米长，C25水泥面层厚度18厘米，面层宽度4米，12%石灰土基层厚度20厘米。 | 106 | 打渔陈镇 | 周庄村、汪庙村 | 106 | 106 |  |  |  | 发改委 | 通过项目实施，解决周庄、汪庙两个村生产生活及出行问题。 | 促进农业经济发展，增加周庄、汪庙两个村农民收入 | 2021.5.10 | 2021.5.14 | 2021.6.5 | 2021.6.25
3 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年高标准农田建设项目 | 共新修道路31.2千米，清淤沟渠19.6千米，衬砌沟渠29.94千米，新打机井246眼，维修机井409眼，新建桥93座，新建闸24座。方涵98座，地埋管道120千米。地埋电缆198.3千米，防护林网80.8千米。 | 8897 | 清水河乡、吴坝镇、侯庙镇、夹河乡 |  | 8897 | 2256.83 | 6640.17 |  |  | 农业农村局 | 新增和改善排水、灌溉、增节水灌溉面积 6.9万亩，年节约水量276万立方米，灌溉水利用率提高至85%，增加农田林网防护面积 2.77万亩，农业综合机械化提高值90%，新增农作物综合生产能力510.6万公斤。 | 项目区年直接受益农户18786户，年直接受益农业人口数6.762万人，直接受益农民年均纯收增加总额1355.69万元 | 2021.6.20 | 2021.7.20 | 2022.1.30 | 2022.2.28
4 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年丁李村道路建设项目 | 道路长380米，宽6米，建设面积为2280平方米，铺设雨水管网380米 | 91 | 城关镇 | 丁李村 | 91 |  | 91 |  |  | 城管局 城关镇 | 道路建成后有利于节约出行时间，完善乡村路网建设。 | 缓解乡村交通压力。提高居民满意度。 | 2021.07.16 | 2021.07.16 | 2021.08.16 | 2021.08.17
5 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年崔苏村道路建设项目 | 道路长413米，宽6米，建设面积为2478平方米，铺设雨水管网413米 | 92 | 城关镇 | 崔苏村 | 92 |  | 92 |  |  | 城管局 城关镇 | 道路建成后有利于节约出行时间，完善乡村路网建设。 | 缓解交通压力。提高居民满意度。 | 2021.07.12 | 2021.07.19 | 2021.08.16 | 2021.08.17
6 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年郭芦村脱贫攻坚巩固提升项目 | 建设道路长2000米，宽4米，铺设污水管网3.6公里,污水处理站一座 | 395 | 侯庙镇 | 郭芦村 | 395 |  | 395 |  |  | 城管局 城关镇 | 该项目建成后极大提升农村污水收集及处理率。 | 改善居民生活环境，提高群众满意度。 | 2020.12.29 | 2021.01.01 | 2021.03.01 | 2021.03.15
7 | 新建 | 基础设施 | 2021年城关镇李皮匠村公厕及污水管网建设工程 | 建设道路长180米，宽4米，道路恢复150米，宽2米，公厕一座，铺设污水管网320米 | 80 | 城关镇 | 李皮匠村 | 80 |  | 80 |  |  | 城管局 城关镇 | 该项目实施后有利于改善居民生活环境，提高居民满意度。 | 减少对环境的污染度。 | 2021.02.03 | 2021.02.20 | 2021.05.19 | 2021.05.20
8 | 新建 | 基础设施 | 东白岭村、刘桥村河道清淤工程 | 清淤长约1300米，清理垃圾200吨 | 78 | 孙口镇 | 东白岭村、刘桥村 | 78 |  | 78 |  |  | 城管局 孙口镇 | 该项目实施后综合能提升人居环境整洁舒适度、排水排涝，增加农民经济收入。 | 减少对环境的污染度，防止河道淤堵，提高居民满意度。 | 2021.04.12 | 2021.04.13 | 2021.05.12 | 2021.05.17
9 | 新建 | 基础设施 | 长刘村-荆石满村北道路工程 | 全长1000米，宽6米，标线、路基、沥青油面，建设面积6000平方米 | 180 | 城关镇 | 长刘村、荆石满村 | 180 |  | 180 |  |  | 城管局 城关镇 | 道路建成后有利于节约出行时间，完善乡村路网建设。 | 缓解交通压力。提高居民满意度。 | 2021.10.30 | 2021.11.10 | 2021.12.27 | 2021.12.30
10 | 新建 | 基础设施 | 赵楼村西-长刘村道路工程 | 全长650米，宽8米，标线、路基、沥青油面，建设面积3900平方米 | 120 | 城关镇 | 赵楼村、长刘村 | 120 |  | 120 |  |  | 城管局 城关镇 | 道路建成后有利于节约出行时间，完善乡村路网建设。 | 缓解交通压力。提高居民满意度。 | 2021.10.30 | 2021.11.05 | 2121.12.27 | 2021.12.30
11 | 新建 | 基础设施 | 何庄村前水泥道路建设项目 | 建设长500米，宽5米，石灰基础及C30混凝土路面 | 60 | 打渔陈镇 | 何庄村 | 60 |  | 60 |  |  | 城管局 打渔陈镇 | 道路建成后有利于节约出行时间，完善乡村路网建设。 | 缓解交通压力。提高居民满意度。 | 2021.10.30 | 2021.11.05 | 2121.12.27 | 2021.12.30
12 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年后方乡沟渠建设项目 | 开挖新渠850米（前李村至大王村），12.75万元；硬化沟渠3000米（中孙段1200米、前李段1050米、王楼段750米），255万元（坡砌10CM厚，C20现浇砼板，底砌6CM厚C20预制砼板） | 300 | 后方乡 | 前李村、大王村、中孙村、东孙村、王楼村 | 300 |  |  | 300 |  | 水利局、后方乡 | 使前李村、大王村、中孙村、东孙村、王楼村等农田灌溉，排涝双收益。 | 不但使前李村、大王村、中孙村、东孙村、王楼村等农田灌溉、排涝双收益，而且使后方乡水系循环更加畅通。 | 2021.11.10 | 2021.11.20 | 2021.12.20 | 2021.12.25
13 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年马楼镇沟渠建设项目 | 新挖沟渠7390米（吴楼堤口向南至靛池楼东南角一支渠闸门980米；吴楼堤口至陈楼村4230米；陈楼村前向南s501西侧880米；陈楼西南高架桥下1300米），硬化沟渠418米。临黄大堤南侧新开挖沟渠上口宽8米--10米，底宽3米--3.5米，渠深2.5米--3米；其他新开挖沟渠上口宽4米，底宽1.5米，渠深2米。硬化沟渠坡度1:1.5，厚度10cm,商砼型号c20。 | 300 | 马楼镇 | 靛池楼村、吴楼村、马楼村、裴成寺村、大寺张村、陈楼村、满那里村、遵化庄村、李开甫村 | 300 | 100 | 100 | 100 |  | 水利局、马楼镇 | 使靛池楼村、吴楼村、马楼村、裴成寺村、大寺张村、陈楼村、满那里村、遵化庄村、李开甫村等农田灌溉，排涝双收益 | 不但使靛池楼村、吴楼村、马楼村、裴成寺村、大寺张村、陈楼村、满那里村、遵化庄村、李开甫村等农田灌溉，排涝双收益，而且使马楼镇水系循环更加畅通。 | 2021.11.10 | 2021.11.20 | 2021.12.20 | 2021.12.25
14 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年清水河乡沟渠建设项目 | 新挖一路两壕排水沟长20500米，新挖沟渠长2800米，新修桥涵56座。建设标准：排水沟上口宽3-5米、挖深1-3米、底宽1-2米、边坡1：1-1:1.5；沟渠口宽8-10米、底宽3-4米、挖深2-3米；涵 1x10x2 | 300 | 清水河乡 | 清水河 清东 清西 北葛等15个村 | 300 | 300 |  |  |  | 水利局、清水河乡 | 项目建成后满足清水河乡清东村、清西村、北葛、邵集村、赵庄、姜庄村、前李村、闫庙等村庄农田灌溉、排涝等方面的需求，农田水利基础设施得到极大的提升，真正形成了渠相连、路相通、旱能灌、涝能排的高标准农田，为农民群众增产增收打下了坚实的基础。 | 提高农田水利设施的排涝灌溉能力，为农民增收增产通过了坚强保障。 | 2021.11.10 | 2021.11.15 | 2021.12.20 | 2021.12.25
15 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年打渔陈镇沟渠建设项目 | 三支渠s101至长夹线段，长度1980米，采用商砼型号c20混凝土预制块衬砌，底宽1米，边坡1:1.4，衬砌高度3.15米；新挖沟渠上口宽6米，下口宽1米。 | 300 | 打渔陈镇 | 打渔陈 三官庙 周 庄 田 庄 | 300 | 300 |  |  |  | 水利局、打渔陈镇 | 项目建成后满足打渔陈村、后柴村、三官庙村、周庄村、中张、北丁村、杨胡村、田庄等村庄农田灌溉、排涝等方面的需求，加强水土保持，改善和优化农田沟渠生态系统的水环境，为农业生产发展提供基础性保障。 | 提高农田水利设施的排涝灌溉能力，有利于农民增收增产。 | 2021.11.10 | 2021.11.15 | 2021.12.20 | 2021.12.25
16 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年吴坝沟渠建设项目 | 新挖沟渠7000米，过路涵管140米，沟渠硬化3000平方米 | 300 | 吴坝 | 晋城、杨洪、前董 | 300 | 300 |  |  |  | 水利局、吴坝镇 | 项目建成后满足晋城、杨洪、前董等村庄农田灌溉、排涝等方面的需求，农田水利基础设施得到极大的提升旱能灌、涝能排的高标准农田，为农民群众增产增收打下了坚实的基础。 | 提高农田水利设施的排涝灌溉能力，为农民增收增产通过了坚强保障。 | 2021.11.10 | 2021.11.15 | 2021.12.20 | 2021.12.25
17 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年夹河乡沟渠建设项目 | 1、三干斗s101至代庄路口，长度1100米，采用商砼型号c20混凝土预制块衬砌，底宽1米，边坡1:3，衬砌高度3.0米；沟渠上口宽10米，下口宽3米。2、张广、崔庄、许庄等村沟渠治理。 | 300 | 夹河乡 | 沙湾村、北丁村、东丁村、代庄村、张广村、崔庄村、许庄村、顾庄等村。 | 300 |  | 300 |  |  | 水利局、夹河乡 | 项目建成后满足、张广村、代庄、东丁村、北丁村、沙湾、沈堤、崔庄、许庄、顾庄等村庄农田灌溉、排涝等方面的需求，加强水土保持，改善和优化农田沟渠生态系统的水环境，为农业生产发展提供基础性保障。 | 提高农田水利设施的排涝灌溉能力，有利于农民增收增产。 | 2021.11.10 | 2021.11.15 | 2021.12.20 | 2021.12.25
18 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年城关镇沟渠建设项目 | 开挖沟渠2600米，新开挖沟渠底宽1.5米，渠深2米，边坡1:1.5；硬化沟渠3000米（坡砌10CM厚，C20现浇砼板，底砌10CM厚C20预制） | 300 | 城关 | 高庙东村、高庙西村、老庄村、前王楼村、解庄村、后三里村、刘家楼村、油坊村、长刘村、尚庄村、前三里村、高掌东村、高掌西村、聂庄村 | 300 |  | 300 |  |  | 水利局、城关镇政府 | 使高庙东村、高庙西村、老庄村、前王楼村、解庄村、后三里村、刘家楼村、油坊村、长刘村、尚庄村、前三里村、高掌东村、高掌西村、聂庄村等农田灌溉排涝双收益。 | 提高农田水利设施的排涝灌溉能力，有利于农民增收增产。 | 2021.11.10 | 2021.11.20 | 2021.12.20 | 2021.12.25
19 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年侯庙镇沟渠建设项目 | 新建生产桥7座80万，开挖沟渠5700米50万（新挖沟渠80米底宽2.5米、深3米；950米底宽0.5米、深2.5米；4670米底宽1米、深1.5米；），硬化沟渠5700米190万。 | 300 | 侯庙镇 | 碱场村 | 300 |  | 300 |  |  | 水利局、侯庙镇 | 项目建成后满足侯庙镇碱场东村庄农田灌溉、排涝等方面的需求，加强水土保持，改善和优化农田沟渠生态系统的水环境，为农业生产发展提供基础性保障。 | 提高农田水利设施的灌溉排涝能力，有利于农民增收增产。 | 2021.11.10 | 2021.11.15 | 2021.12.20 | 2021.12.25
20 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年以工代赈第二批项目前田楼至马铁炉村道路工程 | 新建道路905米计3880平方米，C30水泥面层厚度18厘米，12%石灰土基层厚度20厘米；移动式提灌站一座（含提灌设备）；危修桥修复1座 | 80 | 打渔陈镇 | 前田楼村、马铁炉村 | 80 | 80 |  |  |  | 发改委 | 新建通村公路里程约905米，建设标准为18CM厚C30水泥混凝土路面。解决村民出行难的问题，服务周边村庄群众生产生活，发放劳务报酬4.9万元，增加群众收入，助力村庄基础设施面貌整体提升。 | 以工代赈项目建设实施中吸纳低收入人口务工投劳，发放劳务报酬。 | 2021.11.20 | 2021.11.25 | 2021.12.30 | 2021.12.31.
21 | 新建和维修 | 基础设施 | 台前县2021年农村危房改造项目 | 完成98户农村低收入人群危房改造，农村危房改造要坚持既保障居住安全又不盲目吊高胃口的建设标准，引导农户尽力而行、量力而为，避免因盲目攀比加重农户经济负担。拆除重建或选址新建的房屋建筑面积，原则上1-3人户在40-60平米，1人户不低于20平米，2人户不低于30平米。 | 维修1万元以下；新建12000--30000. | 侯庙镇、夹河乡、城关镇、后方乡、孙口镇、吴坝镇、打渔陈镇、清水河乡、马楼镇 | 艾楼村、高庄村、侯庙村、高掌东村、玉皇岭村等70个村 | 183 |  | 183 |  |  | 住建局 | 保障98户，336人农村低收入人群的居住房屋安全。 | 使改造后的房屋具备使用功能。 |  | 2021.3.1 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 不需要招标
22 | 维修 | 基础设施 | 台前县2021年乡村振兴局机井改造提升建设项目 | 涉及9个乡镇机井维修改造共424眼，主要安装变压器、潜水泵、电缆线、电表及表箱、玻璃钢井房等设备。 | 345 | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇、后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 | 董楼北、西郭庄、梁路口、玉皇岭、前王楼等52个村 | 345 | 68.3 |  | 276.7 |  | 乡村振兴局 | 项目实施后覆盖全县九个乡镇52个脱贫村，达到电联通、井出水，提升村民农田灌溉效率，农作物丰收目标。 | 完善基础设施建设，改善灌溉面积，促进农民增产增收。 | 2021.7.2 | 2021.7.5 | 2021.8.31 | 2021.9.30
23 | 维修 | 基础设施 | 台前县2011-2018年千亿斤粮食工程机井整改项目 | 维修农田机井555眼，通过更换损坏潜水泵、上水管材，维修低压线路，达到机井通电出水方便灌溉。 |  | 打渔陈镇，夹河乡，吴坝镇，城关镇，孙口镇后方乡，马楼镇，清水河乡，侯庙镇 |  | 370 | 370 |  |  |  | 发改委 | 维修农田机井555眼，通过更换损坏潜水泵、上水管材，维修低压线路，达到机井通电出水方便群众灌溉，服务农业生产，促进农民增收。 | 完善基础设施建设，改善灌溉面积，促进农民增产增收。 | 2021.6.20 | 2021.6.23 | 2021.12.20 | 2021.12.30
24 | 维修 | 基础设施 | 台前县2021年自然资源局机井改造提升建设项目 | 涉及6个乡镇吴坝镇、夹河乡、打渔陈镇、马楼镇、清水河乡、侯庙镇，共维修机井882眼，维修地埋电缆1.07千米，敷设低压电缆12.5千米，维修高压台区150个。 |  | 吴坝镇、夹河乡、打渔陈镇、马楼镇、清水河乡、侯庙镇 |  | 900 | 900 |  |  |  | 自然资源局 | 设施管用，达到井出水、泵可用、电连通、能灌溉状态；群众满意，长期受益，建立管护长效机制，保障设施持续发挥效益。 | 完善基础设施建设，改善灌溉面积，促进农民增产增收。 | 2021.6.22 | 2021.6.23 | 2021.8.20 | 2021.9.30
25 | 维修 | 基础设施 | 台前县2021年财政局机井改造提升建设项目 | 涉及吴坝镇、夹河乡、打渔陈镇、马楼镇、清水河乡、侯庙镇、后方乡7个乡镇，维修机井350眼，主要内容包括铺设地埋线，新安装井堡、购置安装潜水泵、维修高压台区等。 |  | 吴坝镇、夹河乡、打渔陈镇、马楼镇、清水河乡、侯庙镇、后方乡 | 牛三里、王宇、岳楼、前赵、甘草、赵庄、后张等70个村 | 337 | 337 |  |  |  | 财政局 | 达到井通电，泵出水，改善灌溉面积23100亩，提升村民农田灌溉效率。 | 完善基础设施建设，改善灌溉面积，促进农民增产增收。 | 2021.08.10 | 2021.08.15 | 2021.09.25 | 2021.09.30
26 | 维修 | 基础设施 | 台前县2021年水利局农田机井改造提升工程 | 共改造提升机井662眼，涉及2011年以来小型农田水利机井602眼，水库移民机井60眼。 |  | 侯庙镇、清水河乡、马楼镇、后方乡、城关镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇 | 2011年以来小型农田水利涉及奎西、王黑、蒋庄、孟庄、谢庄、尚庄、梁庙、田庄、接泊浪、后店子、翁庄等123个村，水库移民涉及35个村。 | 555 | 555 |  |  |  | 水利局 | 达到井通电，泵出水，改善灌溉面积33100亩. | 完善基础设施建设，改善灌溉面积，促进农民增产增收。 | 2021.06.20 | 2021.07.01 | 2021.8.20 | 2021.10.31
二、产业发展类项目 | [7 empty] | 22306.2 | 9851.87 | 2073.83 | 2908 | 7472.5
1 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年豫台粮油产业园及配套设施建设项目 | 项目规划建设车间43218.93平方米，油计量灌装区270平方米，机修房2862平方米，地下消防泵房，设备房、磅房等其他配套设施。并购置相关生产车间设备，油罐及发油设备，灌装车间设备及公用地磅、立筒仓、卸粮及输送设备、变电室、化验设备等。项目建成后年加工花生50万吨。 |  | 产业集聚区 |  | 6000 | 1727.17 | 964.83 | 2708 | 600 | 产业集聚区 投资集团 | 项目建成后年加工花生50万吨，增加180个村集体经济收入，村集体收入再进行二次分配，设置公益性岗位等。项目建成投产后可带动脱贫户（含监测户）就业30人，人均月增加收入2400元。 | 产权归属村集体，增加72个村集体经济收入，增加360万元村集体收益，由村集体收入再进行二次分配，项目建成投产后可带动脱贫户（含监测户）就业30人。 | 2021.09.05 | 2021.09.30 | 2022.6.30 | 2022.6.30
2 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年华能风电项目 | 项目概算投资3.26亿元，其中我县投入资金2010万元，总装机规模40兆瓦，设计安装16台单机容量2.5兆瓦的风力发电机组。 | 2010 | 吴坝镇 夹河乡 打渔陈镇 |  | 2010 | 500 |  |  | 1510 | 发改委 | 项目建成后由企业进行管理运营，所产生的效益按产权进行分配。能增加41个村集体经济收入，每村每年获得3万元收益，村集体收入再进行二次分配，可带动脱贫人口170人就业，人均年增加收入7200元。 | 增加41个村集体经济收入，村集体收入再进行二次分配，同时带动脱贫人口就业170人，项目产权归属村集体所有 | 2019.05.30 | 2019.09.30 | 2020.12.30 | 2021.04.30
3 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年屋顶式光扶贫项目 | 建设屋顶式光伏项目，总容量约3兆瓦，产权归属所在村集体。 | 1300 | 各乡镇 |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 发改委 | 屋顶式光伏项目，总容量约3兆瓦，建成后，所产生的的收益归村集体，可带动53个村每村增加1-3万元村集体经济收入 | 村集体经济收入进行二次分配，产权归属村集体。 | 2021.09.30 | 2021.10.10 | 2021.12.10 | 2021.12.20
4 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年夹河乡许庄村大棚种植项目 | 新建轻钢结构温室蔬菜大棚3个（86米长13.4米宽）、看护房3个（3*3米）打配机井1眼及配套设施 | 80 | 夹河 | 许庄 | 80 | 48.5 | 29 |  | 2.5 | 民宗委 夹河乡 | 带动贫困户6人就业，年收入7000—8000以上，村集体收入4.8万以上。 | 土地流转+务工收入+村集体收益二次分配.产权归属村集体。 | 2021.9.1 | 2021.9.3 | 2021.10.2 | 2021.10.10
5 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年小额信贷贴息项目 | 计划补贴贫困群众贷款利息920户 | 200 | 全县各乡镇 |  | 200 | 200 |  |  |  | 乡村振兴局 | 本年度贴息200万元，建档立卡贫困户小额信贷贴息申请满意度达到100%。 | 带动增加贫困人口全年总收入945万元 |  | 2021.01.01 | 2021.12.30 | 2021.12.31 | 不需要招标
6 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年雨露计划职业教育补助项目（第一批） | 计划补助享受帮扶政策的大中专在校生1355人 | 202 | 全县各乡镇 |  | 202 | 202 |  |  |  | 乡村振兴局 | 补助贫困在校生1336人 | 直补到户到人 |  | 2020.12.30 | 2021.2.28 |  | 不需要招标
7 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年雨露计划职业教育补助项目（第二批） | 计划补助享受帮扶政策的大中专在校生1355人 | 198.65 | 全县各乡镇 |  | 198.65 | 198.65 |  |  |  | 乡村振兴局 | 计划补助贫困在校生1335人 | 直补到户到人 |  | 2021.6.30 | 2021.8.30 |  | 不需要招标
8 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年雨露计划短期技能培训补助项目 | 计划补助参加短期技能培训的贫困人口738人 | 147.55 | 全县各乡镇 |  | 147.55 | 147.55 |  |  |  | 乡村振兴局 | 补助参加短期技能培训的贫困人口738人 | 直补到户到人 |  | 2021.3.20 | 2021.12.20 | 2021.12.30 | 不需要招标
9 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年惠民养驴场平整土地、抬高驴舍及配套设施等地面建设工程项目 | 原沟渠拆除垃圾外运。平整土地，外购土方约5万方，抬高驴舍约40公分。 | 278 | 候庙镇后方乡 | 张楼东村、武口村 | 278 | 195 | 83 |  |  | 农业农村局 | 解决整个驴场的排水问题，避免因水涝造成驴场损失，保证驴场正常生产运行 | 解决驴场排水问题，保证驴场正常生产运行 | 2021.3.12 | 2021.3.18 | 2021.4.18 | 2021.4.20
10 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年惠民养驴场开挖排水沟及道路连通工程项目 | 1、硬化沟渠1850米上口X下口X坡度=2.75X50X1.5，用生态花砖全铺。2、修管桥31个，宽4.25米，高1.95米，垫层20公分，长6米，直径1米水泥管。3、涵闸2个。4、修路面340米，厚度18公分 | 158 | 候庙镇后方乡 | 张楼东村、武口村 | 158 | 111 | 47 |  |  | 农业农村局 | 开挖排水沟及连通道路，防治水涝，避免因水涝影响养殖，保证驴场正常生产运行 | 防治水涝，保证驴场正常生产运行 | 2021.3.12 | 2021.3.18 | 2021.4.18 | 2021.4.20
11 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年肉鸭养殖小区储粪场建设工程项目 | 1、储粪场长42米，宽12米，沿高4米。2、下层1.2米为砖混结构，上层及顶层为钢构，地面采取混凝土浇筑厚度15cm。3、屋面为840型耐力板搭建。 | 251 | 候庙镇、打渔陈镇、吴坝镇夹河乡、后方乡 | 大李、东碱场，刘子渔、接波浪、王堂，李坝、牛三里、后夹河、西丁桥，武口 | 251 | 159.33 | 91.67 |  |  | 农业农村局 | 建成合格储粪场，具备防雨、防渗、防溢流以及防臭功能，避免肉鸭养殖粪污带来的污染，达到除臭和堆积发酵，实现粪污还田利用 | 避免肉鸭养殖粪污带来的污染，达到除臭和堆积发酵 | 2021.3.11 | 2021.3.16 | 2021.3.31 | 2021.4.6
12 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年肉鸭养殖小区围墙道路及配套设施工程项目 | 1、硬化道路643㎡，混凝土厚度为15cm。2、配套供电电缆8500m，采用VLV22-3*50+1*25电缆，配备100台电箱。 |  | 候庙镇、打渔陈镇、吴坝镇夹河乡、后方乡 | 大李、东碱场，刘子渔、接波浪、王堂，李坝牛三里，、后夹河、西丁桥，武口 | 147 | 61.65 | 85.35 |  |  | 农业农村局 | 对部分道路进行硬化连通，便于进料、外运、养殖等生产作业，提高生产效率 | 达到防疫要求，提高生产效率 | 2021.3.11 | 2021.3.16 | 2021.3.31 | 2021.4.6
13 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年肉鸭养殖小区锅炉升级改造工程项目 | 1、更换100台生物质进料仓。2、100套生物质进料及自动控制系统。3、增加鼓风机300台。4、更换风道9000米。 | 171 | 候庙镇、打渔陈镇、吴坝镇夹河乡、后方乡 | 大李、东碱场，刘子渔、接波浪、王堂，李坝牛三里，、后夹河、西丁桥，后方乡武口 | 171 | 119.72 | 51.28 |  |  | 农业农村局 | 达到养殖温度需求，保证在极寒天气下进行正常养殖。同时，由原来燃煤锅炉升级为生物质锅炉，达到环保要求，进一步保证养殖小区正常运行，提高养殖效益 | 达到环保要求，进一步保证养殖小区正常运行 | 2021.3.10 | 2021.3.16 | 2021.3.31 | 2021.4.6
14 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目 | 1、通风管道安装5600根，每根长18.6米，共长104160米，采用直径20cmU-PVC管材，由塑钢线吊装在鸭舍顶部。2、通风管外部末端向下，并安装可调节管堵。 | 773 | 候庙镇、打渔陈镇、吴坝镇夹河乡、后方乡 | 大李、东碱场，刘子渔、接波浪、王堂，李坝牛三里，、后夹河、西丁桥，武口 | 773 | 541.3 | 231.7 |  |  | 农业农村局 | 在鸭舍内安装通风管道，实现鸭舍内外空气通风交换，满足通风需求，提高肉鸭养殖成活率，提高养殖效益 | 满足通风需求，提高养殖效益 | 2021.3.10 | 2021.3.16 | 2021.3.31 | 2021.4.6
15 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年羽绒及服装加工产业园项目 | 建设18栋厂房(11#、12#、13#、15#、29#、30#、31#、32#、33#、35#、36#、37#、38#、40#、41#、49#、50#、51#等厂房），厂房层数为3或4层；首层层高为4.5m、其它4.2m；厂房面积3000㎡至9000㎡不等。 | 按投资金额不低于6%/年的收益 | 孙口镇 | 张堌堆 | 9000 | 3640 |  |  | 5360 | 产业集聚区 投资集团 | 每年收益不低于投资额的6%，用于村集体经济收入，本项目建成后，预计提供3000人的就业岗位，可为脱贫户（含监测户）提供大量的就业机会，增加收入和保障社会稳定具有积极的作用。 | 带动村集体收入和贫困户务工 | 招标时间 2021.03.26 投标时间 2021.04.16 | 2021.04.26 | 2022.12.15 | 2022.12.25
16 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年“粮改饲”补助项目 | 支持全县草畜养殖规模场进行全株青贮、构树饲喂，全县全株青贮玉米、构树等粮改饲面积0.7万亩、1万吨以上 | 每吨青贮饲料补助不超过60元（每吨干草折合3吨鲜全株青贮料计算） | 全县养殖场户 |  | 60 | 60 |  |  |  | 农业农村局 | 全县全株青贮玉米、构树等粮改饲面积0.7万亩、1万吨以上，收贮全株玉米每亩可降低劳动力投入3人/日以上，每亩增加收入100元以上。 | 收贮玉米每亩可降低劳动力投入3人/日以上，每亩增加收入100元以上 |  | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 2022.1.15日前
17 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目 | 挑选县级以上示范家庭农场、农民专业合作社和农村集体经济组织5个，建设机械冷库高温库（-2℃—16℃）5座，库体建设规格（净库容）：700m³、740m³各一座，800m³三座，1000m³一座，1100m³两座。 | 单个主体补助金额不超过其农产品产地冷藏保鲜设施投资的40%；单个主体补助金额不超过100万元。 | 城关镇、侯庙镇、后方乡、打渔陈镇、吴坝镇 | 刘楼村、郭芦村、元官集村、杨井村、王堂村、朱庄村 | 120 | 120 |  |  |  | 农业农村局 | 支持建设各类农产品产地冷藏保鲜设施5座以上；促进“互联网+”农产品出村进城加快实施、农产品产销对接更加顺畅、小农户与大市场有效衔接。 | 提高产地冷藏保鲜能力、商品化处理能力和服务带动能力，提升农产品经济价值，增加就业岗位20余人。 |  | 2021.10.31 | 2021.11.15 | 2021.11.20
18 | 新建 | 产业项目 | 台前县2021年脱贫劳动力交通补助 | 为鼓励脱贫户监测户（风险未消除）外出务工增加收入，凡是符合奖励政策的台前县16-65周岁脱贫人口和监测户（风险未消除）的均可享受 | 100、200元 | 全县九个乡镇 |  | 34 |  | 34 |  |  | 人社局 | 鼓励台前县16-65周岁脱贫人口和监测户（风险未消除）外出务工，增加脱贫人口和监测户（风险未消除）的收入 |  |  | 2021.9.9 | 2021.12.30 |  | 不需要招标
19 | 新建 | 产业项目 | 2021年脱贫劳动力务工补助 | 为鼓励脱贫户监测户（风险未消除）外出务工增加收入，凡是符合奖励政策的台前县16-65周岁脱贫人口和监测户（风险未消除）的均可享受 | 300、500、700元 | 全县九个乡镇 |  | 296 |  | 96 | 200 |  | 人社局 | 鼓励台前县16-65周岁脱贫人口和监测户（风险未消除）外出务工，增加脱贫人口和监测户（风险未消除）的收入 |  |  | 2021.9.9 | 2021.12.30 |  | 不需要招标
20 | 新建 | 产业项目 | 2021年公益性岗位补助（10-11月） | 全县9个乡镇农村公益性岗位安置 | 600/月 | 全县九个乡镇 | 371 | 360 |  | 360 |  |  | 人社局 | 安置全县农村公益岗3000人左右，实现不能外出的就业困难人员稳定就业 |  |  |  | 2021.12.31 |  | 不需要招标
21 | 新建 | 基础设施 | 台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目 | 图纸、工程量清单及变更签证等。增加检查井、新增沉淀池等；驴舍一、驴舍二、病驴隔离舍、有机肥加工车间、饲料混合车间、干草棚、机械库钢柱、钢梁、钢支撑、屋面板、采光板、高强螺栓等钢结构工程量误差，产权归属农业农村局。 | 520 | 侯庙镇、后方乡 | 张楼东、刘口 | 520 | 520 |  |  |  | 农业农村局 | 新建年存栏毛驴5000头养驴场工程量变更，项目建成后，年获取经济效益40万元以上，增加村集体经济收入。 | 直接安排劳动力50余人，带动53个行政村发展村集体经济，增加村集体经济收入 | 2019.12.11 | 2020.3.1 | 2020.11.1 | 2020.11.11
三 |  | 其他 | 项目管理费 | 用于2021年度项目前期设计、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出 | 544.3 |  |  | 544.3 | 135 | 6 | 115.3 | 288 |  | 保障项目的顺利推进 | 保障项目的顺利推进