## 总表
台前县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
单位：万元
县区 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带农联结机制
|  | 43 | [6 empty] | 66112
产业项目（9个）45120万元
台前县 | 1 | 2022年台前县豫台粮油产业园及配套设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2022.2-2022.10 | 产业集聚区 投资集团 | 建设50万吨食用油生产加工车间、仓储库及配套设施，建筑面积2.2万平方米。 | 10000 | 财政资金 | 村集体及脱贫户 | 增加村集体经济收入 | 是 | 村集体收益进行二次分配
台前县 | 2 | 2022年台前县羽绒服装产业园建设项目 | 产业项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2022.2-2022.10 | 产业集聚区 投资集团 | 建设18栋厂房(11#、12#、13#、15#、29#、30#、31#、32#、33#、35#、36#、37#、38#、40#、41#、49#、50#、51#等厂房），厂房层数为3或4层；首层层高为4.5m、其它4.2m；厂房面积3000㎡至9000㎡不等。 | 4000 | 财政资金 | 村集体及脱贫户 | 增加村集体经济收入 | 是 | 村集体收益进行二次分配
台前县 | 3 | 2022年台前县万吨级冷链仓储中转中心 | 产业项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2022.4-2022.11 |  | 规划占地60亩，建设冷库、仓储厂房等 | 8000 | 财政资金 | 群众 | 吸纳约300人就业，提高群众收入，保障脱贫群众的稳定脱贫 | 是 | 完善产业链条，增加附加值。
台前县 | 4 | 2022年台前县黄河滩区迁建安置区汽配产业基地 | 产业项目 | 新建 | 安置区 | 2022.4-2022.12 | 投资集团 | 建设车间厂房 | 5000 | 财政资金 | 群众 | 吸纳群众就业，提高就业群众户年收入2万元以上。 | 是 | 吸纳群众就业，提高群众收入。
台前县 | 5 | 2022年台前县屋顶式光伏项目（党政机关） | 产业项目 | 新建 | 党政机关房顶 | 2022.4-2022.9 | 发改委 | 利用党政机关房顶5.4万平，安装7兆瓦光伏 | 3500 | 财政资金 | 村集体及脱贫户 | 收益率约为9% | 是 | 收益形成村集体经济收入
台前县 | 6 | 2022年台前县屋顶式光伏项目（学校） | 产业项目 | 新建 | 各学校房顶 | 2022.4-2022.9 | 发改委 | 利用学校房顶12.4万平，安装17兆瓦光伏 | 8500 | 财政资金 | 村集体及脱贫户 | 收益率约为9% | 是 | 收益形成村集体经济收入
台前县 | 7 | 2022年台前县屋顶式光伏项目（医院） | 产业项目 | 新建 | 各医院房顶 | 2022.4-2022.9 | 发改委 | 利用医院房顶6.5万平，安装8.5兆瓦光伏 | 4250 | 财政资金 | 村集体及脱贫户 | 收益率约为9% | 是 | 收益形成村集体经济收入
台前县 | 8 | 2022年台前县肉鸭养殖小区锅炉除尘工程项目 | 产业项目 | 新建 | 10个肉鸭养殖场 | 2022.4-2022.9 | 农业农村局 | 在10个肉鸭养殖小区配套建设除尘除臭设备。 | 870 | 财政资金 | 村集体及脱贫户 | 为达到环保要求，在10处肉鸭养殖小区建设除尘、除臭设施，保障肉鸭养殖小区的正常运营，保障肉鸭养殖小区效益。 | 是 | 村集体收益可以进行二次分配，用于按排贫困户公益岗位及公共事业支出
台前县 | 9 | 2022年台前县农业产业奖补项目 | 产业项目 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.5-2022.9 | 农业农村局 | 对自主发展种植、养殖的脱贫户和监测对象给予适当补助 | 1000 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象 | 鼓励脱贫户和监测对象发展生产，提高其参与度和满意度。 | 是 | 促进脱贫户发展产业，增加收入
基础设施（22个）14123万元
台前县 | 1 | 2022年台前县侯庙镇大杨村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大杨村 | 2022.4-2022.9 |  | 村实用性规划设计30万；路面硬化提升2.2万平方米；建设小型污水处理厂，铺设污水管网主干道5400米，次干道3500米（采用双平壁钢塑复合管D315、双平壁钢塑复合管D160，整体打20厘米砂垫层） | 1500 | 财政资金 | 大杨村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 2 | 2022年台前县后方乡王楼村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王楼村 | 2022.4-2022.9 |  | 铺设雨污管网，强弱线入地及路面硬化，管网总长度6.045千米，主管网直径1米，次管网直径0.6—0.8米。 | 1200 | 财政资金 | 王楼村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 3 | 2022年台前县孙口镇孙码头村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 孙码头村 | 2022.4-2022.9 |  | 建设雨污分流管网，主管道500径波纹管1130米，次管道300径波纹管4900米，同步铺设四线入地管道，四格化粪池200立方6个，一体化污水处理设备6套，对路面进行恢复，沥青路面。 | 1590 | 财政资金+中石油援建资金1000万 | 孙码头村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 4 | 2022年台前县城关镇聂庄村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 聂庄 | 2022.4-2022.9 |  | 建设雨污分流管网，主管道2000米，次管道2000米；一体化污水处理设备6套；主路面硬化1万平方米，次路面硬化8000平方米，南北通透胡同6600平方米。 | 1050 | 财政资金 | 聂庄村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 5 | 2022年台前县打渔陈镇后柴村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后柴 | 2022.4-2022.9 |  | 主路9500平方米，辅路1350平方米胡同5460平方米；下水道3990米。 | 560 | 财政资金 | 后柴村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 6 | 2022年台前县夹河乡后夹河村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后夹河村 | 2022.4-2022.9 |  | 道路1839平方米；雨污管网2290米。 | 230 | 财政资金 | 后夹河村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 7 | 2022年台前县吴坝镇王三里村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 王三里 | 2022.4-2022.9 |  | 入村道路2500米*4，排污管道1000米，修胡同5000平。 | 600 | 财政资金 | 王三里村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 8 | 2022年台前县龙翔街道筹备组吕堌堆村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 吕堌堆村 | 2022.4-2022.9 |  | 新修道路12000平方米，新建雨污管网5000米，新建日处理500吨污水处理厂一座，河道硬化3000米，整治坑塘两处约3500平方米等。 | 950 | 财政资金 | 吕堌堆村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 9 | 2022年台前县凤台街道筹备组刘奎斋东村乡村治理建设项目 | 基础设施 | 新建 | 刘奎斋东村 | 2022.4-2022.9 |  | 新建村内外污水管网6550米，新建日处理500吨污水处理厂一座，新修道路13000平方米，整治坑塘四处约7000平方米。 | 1000 | 财政资金 | 刘奎斋东村村民 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提升人居环境。 | 是 | 改善居民生活环境，完善乡村振兴基础设施，提高群众满意度。
台前县 | 10 | 2022年台前县城关镇前三里村一体化雨水提排站工程 | 基础设施 | 新建 | 前三里 | 2022.5-2022.12 | 城管局 | 建设内容为雨水提排站，排放量达到1.2m³/s，包括收水管网、排水泵房、供配电设置、变电室等构筑物。 | 740 | 财政资金 | 项目所在村群众 | 通过项目实施，解决积水排涝及出行问题。 | 是 | 完善基础设施建设，改善水利治理环境，提升排涝能力。
台前县 | 11 | 2022年台前县李明天沟提排泵闸建设工程 | 基础设施 | 新建 | 白腊仝 | 2022.5-2022.12 | 城管局 | 建设雨水泵闸，排放达到8m³/s，排水泵房、沟渠硬化、供配电设施、变电室等基础工程。 | 900 | 财政资金 | 项目所在村群众 | 通过项目实施，解决积水排涝及出行问题。 | 是 | 完善基础设施建设，改善水利治理环境，提升排涝能力。
台前县 | 12 | 2022年台前县城关镇丁李村提排站改建项目 | 基础设施 | 改建 | 丁李村 | 2022.5-2022.12 | 城管局 | 厂房目前已成危房急需改造及提排泵改造。 | 140 | 财政资金 | 620人 | 通过项目实施，解决污水排放问题。 | 是 | 完善基础设施建设，改善水利治理环境，提升排涝能力。
台前县 | 13 | 2022年台前县黄金河泵闸治理工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 赵楼 | 2022.5-2022.12 | 城管局 | 对黄金河泵闸前的河底进行硬化、河道清淤、西侧砌石及桥梁拆除、改道。建成后可提升雨季周边地区排水量，保护河道防止塌方。 | 260 | 财政资金 | 项目所在村群众 | 通过项目实施，解决积水排涝问题。 | 是 | 完善基础设施建设，改善水利治理环境，提升排涝能力。
台前县 | 14 | 2022年台前县吴坝镇、夹河乡水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 吴坝镇、夹河乡 | 2022.4-2022.6 | 水利局 | 建设桥涵17座、水闸4座。跨径小于6米采用C20现浇砼墩式盖板结构形式，跨径大于6米采用现浇C25井柱桩、C30预制空心板结构形式。 | 324 | 财政资金 | 项目所在村群众 | 改善群众生产生活水利基础设施条件 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
台前县 | 15 | 2022年台前县打渔陈镇、龙翔办事处、孙口镇水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 打渔陈镇、龙翔办事处、孙口镇 | 2022.4-2022.6 | 水利局 | 建设桥涵17座、水闸4座。跨径小于6米采用C20现浇砼墩式盖板结构形式，跨径大于6米采用现浇C25井柱桩、C30预制空心板结构形式。 | 286 | 财政资金 | 项目所在村群众 | 改善群众生产生活水利基础设施条件 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
台前县 | 16 | 2022年台前县城关镇、凤台办事处、后方乡水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 城关镇、凤台办事处、后方乡 | 2022.4-2022.6 | 水利局 | 建设桥涵18座、水闸1座。跨径小于6米采用C20现浇砼墩式盖板结构形式，跨径大于6米采用现浇C25井柱桩，C30预制空心板结构形式。 | 278 | 财政资金 | 项目所在村群众 | 改善群众生产生活水利基础设施条件 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
台前县 | 17 | 2022年台前县马楼镇、清河乡水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 马楼镇、清河乡 | 2022.4-2022.6 | 水利局 | 建设桥涵21座、水闸1座。跨径小于6米采用C20现浇砼墩式盖板结构形式，跨径大于6米采用现浇C25井柱桩、C30预制空心板结构形式。 | 328 | 财政资金 | 项目所在村群众 | 改善群众生产生活水利基础设施条件 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
台前县 | 18 | 2022年台前县侯庙镇水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 侯庙镇 | 2022.4-2022.6 | 水利局 | 建设桥涵19座。水闸1座跨径小于6米采用C20现浇砼墩式盖板结构形式，跨径大于6米采用现浇C25井柱桩、C30预制空心板结构形式。 | 277 | 财政资金 | 项目所在村群众 | 改善群众生产生活水利基础设施条件 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
台前县 | 19 | 2022年台前县孙口村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 孙口镇 | 2022.3-2022.9 | 投资集团 | 修建道路2.4万平，雨污管网8600米。 | 880 | 财政资金 | 项目所在地群众 | 改善群众生产生活水利基础设施条件 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
台前县 | 20 | 2022年台前县城关镇于庙村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 城关镇 | 2022.3-2022.9 | 投资集团 | 修建道路及给排水管网 | 413 | 财政资金 | 项目所在地群众 | 改善群众生产生活水利基础设施条件 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
台前县 | 21 | 2022年台前县马楼镇梁路口闸改造提升项目 | 基础设施 | 新建 | 马楼镇 | 2022.3-2022.9 | 水利局 马楼镇 | 石砌蓄水池1个，变压室（含变压器）1间，2组电机组，控制室（含控制柜3台），2套电动启闭闸门，沟渠拓宽730米，沟渠硬化约1300米。 | 430 | 财政资金 | 项目所在地群众 | 改善群众生产生活水利基础设施条件 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
台前县 | 22 | 2022年台前县吴坝镇以工代赈项目建设 | 基础设施 | 新建 | 吴坝镇 | 2022.4-2022.12 | 发改委 吴坝镇 | 苗木人工移栽80000株，新建排水系统长度7000米，新建硬化道路面积2000平方米，土地翻耕23000立方米等。 | 187 | 财政资金 | 项目所在地群众 | 吸纳项目区脱贫人口、监测人口和低收入人口及滩区迁建群众参与工程建设，获得相应劳务报酬，最低发放劳务报酬不低于中央资金15%，计划发放劳务报酬137.72万元。 | 是 | 达到群众满意、长期受益目标。
生活条件改善（1个）2586万元
台前县 | 1 | 2022年台前县农村饮水安全巩固提升工程（地表水置换）项目 | 基础设施 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.3-2022.6 | 水利局 | 埋设地埋配水管网65.92km；在打渔陈镇建设加压泵站1处。 | 2586 | 财政资金 | 供全县所有区域，9个乡镇，371个行政村40万人的生活用水。 | 全县所有区域，城关镇、孙口镇、侯庙镇、后方乡、马楼镇、清水河乡、打渔陈镇、吴坝镇、夹河乡等9个乡镇，371个行政村40万人的生活用水，解决部分区域氟超标及地下水超采问题。 | 是 | 供水范围为台前县的 9 个乡镇，372 个行政村，受益人口 37.20 万人
危房改造（1个）158万元
台前县 | 1 | 2022年台前县危房改造项目 | 基础设施 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.5-2022.9 | 住建局 | 对符合条件的79户脱贫户（监测对象）房屋进行改造，户均2万。 | 158 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象 | 改善脱贫户住房条件 | 是 | 使改造后的房屋具备使用功能。
金融帮扶（1个）140万元
台前县 | 1 | 2022年台前县小额信贷贴息项目 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.1-2022.12 | 乡村振兴局 | 计划补贴脱贫户贷款利息750户 | 140 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象 | 对750户脱贫户进行贴息，增加收入。 | 是 | 促进脱贫户发展产业，增加收入
教育帮扶（3个）610万元
台前县 | 1 | 2022年台前县雨露计划职业教育补助项目 | 教育帮扶 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.3--2022.12 | 乡村振兴局 | 计划补助贫困在校生2690人 | 440 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象 | 每人每学期补助1500元，增加收入。 | 是 | 按照文件要求补助
台前县 | 2 | 2022年台前县雨露计划农村实用技术培训项目 | 教育帮扶 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.3--2022.12 | 乡村振兴局 | 计划培训农村实用技术人才500人 | 50 | 财政资金 | 群众 | 提升参加群众的技能，掌握一门能够增收的技术，改善家庭生活条件。 | 是 | 促进脱贫村提高技术人员质量，脱贫户掌握过硬本领服务村名。
台前县 | 3 | 2022年台前县基层农技推广补助项目 | 教育帮扶 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.3-2022.12 | 农业农村局 | 培训55名农技人员，培育科技示范户55户，建设示范基地2处，从待业大学生、种养能手、土专家选聘5名指导员 | 120 | 财政资金 | 种植养殖户 | 提升群众生产技能 | 是 | 提高技术人员专业能力，更好服务农村农民。
就业帮扶（3个）460万元
台前县 | 1 | 2022年台前县雨露计划短期技能培训补助项目 | 就业帮扶 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.1--2022.12 | 乡村振兴局 | 计划补助参加短期技能培训的脱贫人口600人 | 120 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象 | 每人补助1500--2000元，增加收入。 | 是 | 按照文件要求补助
台前县 | 2 | 2022年台前县脱贫劳动力交通补助 | 就业帮扶 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.1-2022.12 | 人社局 | 计划补助脱贫劳动力交通补助3250人 | 30 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象 | 每人预计补助省内100元、省外200元。 | 是 | 按照文件要求补助
台前县 | 3 | 2022年台前县脱贫劳动力务工补助 | 就业帮扶 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.1-2022.12 | 人社局 | 计划补助脱贫劳动力务工补助5000人 | 310 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象 | 根据年务工收入每人预计补助300元、500元、700元。 | 是 | 按照文件要求补助
公益性岗位（1个）2160万元
台前县 | 1 | 2022年台前县农村公益性岗位补助 | 就业帮扶 | 新建 | 乡镇、街道 | 2022.1-2022.12 | 人社局 | 计划补助农村公益岗3000人 | 2160 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象 | 增加公益岗人员收入，改善生活条件。 | 是 | 按照文件要求补助
综合保障性帮扶（1个）210万元
台前县 | 1 | 2022年台前县困难重度残疾人家庭无障碍项目 | 接受临时救助 | 新建 | 各乡镇困难重度残疾户 | 2022.3-2022.12 | 县残联 | 助行器46副、坐便椅210个、四脚手杖86个、腋拐16个、淋浴椅23把、手动轮椅136辆、高靠背轮椅42辆、护理床充气垫9个、护理床24张、厨房双层操作台76个、学习桌13张、儿童坐便椅3把、儿童助行器7个、儿童轮椅8辆、门前无障碍地面改造（地面）140.5平方米、门前无障碍地面改造（斜坡）11平方米、门前无障碍扶手491米、盲文语音电饭煲166台、语音触控电磁炉166台、语音闪光震动提示电热水壶287台、盲文语音听书收音一体机2个、语音震动闹铃12个、语音报时石英表162个、刀具箱361个、语音闪光门铃121个、遥控灯361套、助听器121台、定位手表361个。 | 210 | 财政资金 | 困难重度残疾人 | 切实改善残疾人居家环境，提高残疾人生活品质，解放重度残疾人家庭生产力，助理残疾人全面发展和共同富裕，实现“三类户”重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，享受城乡低保的重度残疾人广覆盖。 | 是 | 落实残疾人各项政策，提供更好服务，达到残疾群众满意总要求。
项目管理费（1个）545万元
台前县 | 1 | 项目管理费 |  | 新建 |  |  |  | 用于2022年度项目前期设计、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出 | 545 | 财政资金 |  | 保障项目的顺利推进 |  | 保障项目顺利推进